## Sheet1
平罗县2020年电子商务进农村综合示范项目（第五批）资金拨付表
单位：平罗县商务和投资促进局 时间：2022年11月14日
序号 | 项目名称 | 项目实 施主体 | 项目内容 | 计划实施时间 | 项目计划投入总额（万元） | 项目绩效（实现效果） | 实际投资情况（万元） | 拟补助资金（万元） | 备注
1 | 建设昊帅快递车间农副产品预处理项目 | 宁夏昊帅粮油有限责任公司 | 建设大米、杂粮及农副产品混合分级、搭配分级、混合包装、搭配包装等初加工商品化预处理，与快递车间结合建设流水线，形成商品化处理后，直接进行电商销售。 | 2022年1月-2022年12月 | 95 | 该项目的实施，鼓励传统企业转型升级，对企业积极尝试线上线下融合发展具有一定的推动作用，对推广县域特色产业和品牌具有一定的促进作用，对通过政策引导传统企业实现电商转型具有一定的示范作用。 | 91.71 | 20 | 文件要求单个项目补贴不超过20万元
2 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司羊肉初加工设施建设 项目 | 石嘴山市宝丰牛羊肉经营有限公司 | 电商车间建设、电商产品包装设备升级改造等 | 2022年7月-2022年12月 | 30 | 该项目的实施，鼓励传统企业转型升级，对企业积极尝试线上线下融合发展具有一定的推动作用。 | 32 | 8 | 其中砍排机和绞肉机合同金额与发票金额不符，建议不予补贴。
3 | 平罗县城关镇新建村电商公共服务站项目 | 宁夏农享电子商务有限公司 | 新建村电商公共服务站建设 | 2022年1月-2022年12月 | 30 | 该站点利用农村闲置房屋进行改造，开展电商创业孵化，吸引本地及外地人员通过生产加工、视频营销、直播带货等方式从事创业，有一定发展特色和潜力，有利于助力乡村振兴和大众创业。 | 30 | 9.2 | 其中打造电商油香小坊和人员培训不属于补贴内容，不予补贴。
4 | 平罗县富乐民蔬菜批发市场电子商务服务中心建设项目 | 平罗县富乐民蔬菜综合批发市场 | 一是对电商服务中心装修：粉刷墙面，更换门和窗户，重新做防水；二是室内外各种装饰；制作背景墙、各种工作制度以及室外门头广告牌；三是购置各种设施：购置空调一台、打印复印一体机一台、冷却藏柜2台、展示货架2个、电子笺、直播设备、桌、椅、沙发等；四是购置配送交通工具：购买小型配送货车1辆，电动三轮车2辆。 | 2022年5月-2022年12月 | 15 | 该项目的实施，对推广同城配送和生鲜电商具有一定的促进作用，对疫情防控生活物资保供具有一定的保障作用。 | 13.28 | 5.1 | 其中车辆购置税和机动车交强险不属于补贴范围，不予补贴。
5 | 平罗县直播基地项目 | 宁夏西粮粮油集团有限公司 | 包装推广本地农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务，通过直播进行销售。建设面积1000平米以上，设有特色产品展厅（选品展厅）1个、直播间10个以上（包含10个）、学习交流空间、公共办公空间等，同时具备开放性和公共服务属性。 | 2022年10月-2022年12月 | 252 |  |  |  | 由于该项目建设周期较长，近期疫情影响建设进度，该项目实施单位申请延迟验收。
6 | 平罗电商直播孵化基地项目 | 宁夏一礼电子商务有限公司 | 包装推广本地农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务，通过直播进行销售。建设面积1000平米以上，设有特色产品展厅（选品展厅）1个、直播间10个以上（包含10个）、学习交流空间、公共办公空间等，同时具备开放性和公共服务属性。 | 2022年10月-2022年12月 | 510 |  |  |  | 由于该项目建设周期较长，近期疫情影响建设进度，该项目实施单位申请延迟验收。
| 合计 | [6 empty] | 42.3