## Sheet1
附件1-2
2021年平罗县基础教育质量提升行动工作任务
主要任务 |  |  | 具体措施 | 责任 领导 | 责任 科室 | 完成 时限 | 备注
一、实施立德树人工程 | 1.强化德育培根铸魂育人功能 | 1.深入实施党建思政书记项目，推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作走深走实。 | 1.指导各校园持续深入实施思政书记项目。 2.广泛组织文艺演出等活动，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。 3.制定“三进”工作计划，增强“三进”工作的实效。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.12
|  | 2.强化共青团、少先队工作政治属性，持续加强政治启蒙，聚力推动党团一体化建设。 | 1.深入推进支部、共青团、少先队品牌建设。 2.构建党团队一体化链条，推广“一校多品”特色品牌经验。 | 杭改英 | 团委 各校园 | 2021.12
|  | 3.以社会主义核心价值观为引领，健全“三全育人”机制，一校一案落实《中小学德育工作指南》，培育选树区级德育示范校3所，总结推广一批优秀德育工作案例。 | 1.制定《未成年人思想道德建设工作实施方案》并加以落实。 2.结合重大节日、纪念日等时间节点组织学生广泛开展传承红色基因、“中国梦”、等德育系列主题教育活动。 3.开展中小学德育工作典型案例评选，并向上级推荐。 | 邵惠新 | 教育管理室 各校园 | 2021.12
| 2.提高体育美育劳动教育水平 | 4.强化体育教会勤练常赛，健全县校班三级体育竞赛机制，构建“基本技能+专项技能+健康教育”的教学模式。 | 1.组织校开展篮球、排球、足球等班级联赛。 2.开展全县中小学生田径运动会、大课间展演等活动。 3.组织参加区、市各级各类比赛。 4.积极开展夏、冬令营活动、学校“体育周、体育月、体育节”活动等。 | 石德文 | 体育中心 各校园 | 2021.12
一、实施立德树人工程 | 2.提高体育美育劳动教育水平 | 5.实施美育教师配备和场地器材建设三年行动计划。强化美育教会勤练常展，努力打造5个中小学高水平艺术团队。 | 1.制定美育教师配备和场地器材建设三年行动计划。 2.按照平罗县教体局对学校美育、艺术工作总体要求，检查学校美育、艺体教学的开展情况。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.12
|  | 6.着力构建创新素养与综合实践相结合的劳动课教育模式，全县精心打造10节劳动教育精品课，培育6所劳动教育示范校。 | 1.指导学校开足劳动教育课时，每位学生学会1至2项劳动技能。 2.精心打造5节劳动教育精品课，培育2所劳动教育示范校。 | 张兴红 | 教育管理室 各校园 | 2021.12
| 3.着力构建协同育人新格局 | 7.加强家校协作，指导各校园建立家长学校和家长委员会。推动社区家长学校、家庭教育指导服务点建设。 | 1.指导学校建立健全家庭教育工作机制，成立家长委员会。 2.落实家长会、家长开放日、家访等工作。 3.努力打造区、市级家庭教育示范校。 | 何艳 | 教育管理室 各校园 | 2021.12
|  | 8.推动爱国主义、优秀传统文化等教育基地和各类公共文化设施与自然资源向学生免费开放，引导中小学生更好地了解国情民情，强化责任担当。 | 加强研学旅行实践基地建设，推动全县中小学每学年至少开展1次研学旅行活动，确保活动开展有意义、有收获。 | 邵惠新 | 教育管理室 各校园 | 2021.12
一、实施立德树人工程 | 4.不断提高健康教育水平 | 9.落实《学校卫生工作条例》，加强医教协同联动，配齐配足配强医护人员，每年创建自治区级健康学校5所。 | 1.加强医教协同，按要求配齐配强医护人员。 2.力争创建自治区级健康学校1—2所。 | 石德文 | 体育中心 各校园 | 2021.12
|  | 10.采用专兼职结合的形式，配齐心理健康辅导教师，及时解决学生心理问题，维护学生身心健康，提高学生的心理素质。 | 1.执行《平罗县心理健康教育工作实施方案》,每所学校均配备1-3名专兼职心理健康教育教师，做好心理健康辅导工作。 2.制定心理健康教师培养（培训）计划，优化心理健康教师队伍。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.1
二、实施资源增量达标工程 | 5.推动学前教育普及普惠发展 | 11.把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划，纳入本县国土空间总体规划和控制性详细规划严格实施。 | 1.把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划。 2.完成新建公办园1所，迁建公办园2所。 | 邵惠新 | 项目管理室 各校园 | 2021.1
|  | 12.加强城镇幼儿园建设，持续扩大普惠性学前教育资源供给，全面落实城镇小区配套幼儿园建设管理要求。 | 1.进一步优化教育资源，推进学前教育健康快速发展。 2.落实配套幼儿园与新建小区同步规划、建设和交付使用。 | 何艳 邵惠新 | 教育管理室 项目管理室 各校园 | 2021.12
二、实施资源增量达标工程 | 5.推动学前教育普及普惠发展 | 13.积极落实自治区学前教育生均公用经费奖补标准，支持小区配套幼儿园普及普惠办园，争取在2025年之前学前教育普及普惠县通过自治区评估认定。 | 1.准确核算拨付2021年小区配建幼儿园生均公用金费。 2.制定《平罗县学前教育普及普惠督导评估实施方案》，并依据方案稳步推进。 | 何艳 | 计财审计室 教育管理室 各校园 | 2021.12
| 6.推动义务教育学校标准化建设。 | 14.依法保障义务教育阶段学校一般公共预算教育支出水平，达到只增不减；提高生均一般公共预算教育支出，做到只增不减。 | 依法落实教育经费“两个”只增不减的要求。 | 何艳 | 计财审计室 各校园 | 2021.12
|  | 15.确保县域内义务教育学校标准“四个统一”。严格落实《平罗县“十四五”期间学校布局调整规划》。 | 1.完成第六小学、第四中学、第六中学项目工程，解决学校学位供给不足问题。 2.制定2021年招生计划，确保起始年级小学每班不超过45人，初中每班不超过50人。 | 邵惠新 何艳 张兴红 | 教育管理室 项目管理室 计财审计室 各校园 | 2021.1
|  | 16.持续改善乡村寄宿制学校办学条件，建立信息化、实验仪器、图书、劳动教育器材等装备的管理监测、有效使用和补充更新机制，到2025年，创建义务教育优质均衡发展县按时通过自治区评估验收。 | 1.加大为乡村寄宿制学校配备设备的力度。 2.建立乡村学校仪器设备更新补充机制，优化教育资源配置。 | 邵惠新 | 装备管理室 各校园 | 2021.08
二、实施资源增量达标工程 | 7.推动普通高中基础设施提档升级 | 17.着力改善2所普通高中学校办学条件，满足新课改新高考要求。 | 1.实施平罗中学、平罗二中学建设项目。 2.平罗二中配备智慧型理化生实验室设备，通用技术教室，改善普通高中学校办学条件。 | 邵惠新 | 项目管理室 装备管理室 信息中心 各校园 | 2021.1
|  | 18.积极推进课程改革，加强课程特色建设，提升高中教育质量。培育打造自治区级特色品牌学校。 | 1.加强课程特色建设，鼓励高中学校积极开展外语、艺术、体育、劳动教育。 2.根据平罗二中的办学特色，打造成自治区级艺体特色品牌学校。 | 邵惠新 杭改英 | 教研室 考试中心 各校园 | 2021.12
| 8.推动特殊教育延伸融合 | 19.提高特殊教育学校经费保障，将残疾儿童少年接受特殊教育纳入义务教育发展的整体规划之中，招聘录用专业教师，提升特殊教育质量。 | 1.落实自治区的特殊教育学校经费保障机制。 2.做好2020年招聘特教专业教师试用期满考核工作，对考核合格教师按期转正定级。 | 邵惠新 何艳 | 人事劳资室 计财审计室 各校园 | 2021.1
|  | 20.支持各类学校实施无障碍设施改造，新建学校原则上达到无障碍建设标准。确保适龄残疾儿童少年入学率达到95%以上。 | 1.开展无障碍设施建设情况排查，争取将需要建设的项目纳入2022年预算。 2.落实适龄残疾儿童接受义务教育的政策。 | 何艳 邵惠新 | 教育管理室 项目管理室 各校园 | 2021.12
三、实施规范管理提质增效工程 | 9.严格教学基本要求 | 21.加强课程实施日常监督，指导各学校开齐课程，加强地方课程和校本课程管理，规范教材、教辅和教学资源审核选用机制，严格落实学科教学基本要求。 | 1.依据《宁夏中小学教材管理细则》选用教材。 2.按照《平罗县教学常规管理考核办法》对学校的课程开设和教材使用进行检查，规范教学行为。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.09
|  | 22.落实《平罗县中小学加强“五项管理”实施意见》，切实减轻学生课业负担。落实《平罗县学前教育实施“安吉游戏”推广试点工作方案》规范办园行为。 | 1.落实“五项管理”局党组、班子成员包片包校包抓机制和专兼职督学督导工作机制。 2.指导各义务教育学校依托课后服务有效减轻学生作业负担。 3.实施安吉游戏课程理念全员培训。 | 张兴红 何艳 邵惠新 | 教育管理室 教研室 各校园 | 2021.12
| 10.提高课堂教学质量 | 23.围绕《平罗县深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施方案》，聚焦“三个课堂”应用，强化教学常规过程性监督管理，强化教研室的教育质量监测职能，发挥监测结果的诊断、调控和改进作用。 | 1.依据《平罗县教学常规管理办法》，全面加强教学计划、教学过程、教学效果评价、校本研修、教师培训等日常运行管理。 2.优化“三个课堂”的应用。 | 邵惠新 | 教研室 信息中心 各校园 | 2021.12
| 11.强化城乡教育质量同等化。 | 24.巩固拓展脱贫攻坚成果，建立控辍保学长效机制，严防辍学新增反弹。 | 1.制定《2021—2022学年控辍保学工作安排》，落实疑似辍学报告制度。 2.加强与乡政府等部门协同联动，确保辍学生动态清零。 | 张兴红 | 教育管理室 各校园 | 2021.12
三、实施规范管理提质增效工程 | 11.强化城乡教育质量同等化。 | 25.统一城乡学校教育教学、教师管理、业绩考核、教育评价标准和要求，全面提升乡村教育质量。建立学业水平分级监测管理考评制度，监测考评结果作为校长和教师绩效工资发放的重要依据。 | 1.指导各学校完善绩效工资考核发放办法，将监测考评做为绩效工资考核发放重要依据。 2.制定《进一步加强平罗县中小学教研合作体工作的实施方案》推进城乡、校际间教研合作。 3.健全“在线课堂”应用推进机制，解决城乡教育资源不均衡问题。 | 邵惠新 | 信息中心 人事劳资室 教研室 各校园 | 2021.12
| 12.发挥教科研引领作用 | 26.实施教研员专业能力提升计划，制定教研员岗位标准，实行专职教研员任期制，建立教研员准入退出、交流轮岗、考核评价和奖励惩处机制。建立教研员包片区、包学校、包学科、包教师、包质量制度。 | 1.实施教研员专业能力提升计划。 2.制定教研员岗位标准，建立教研员准入、退出，交流轮岗，考核评价，奖励惩处机制。 3.继续推行教研员包片区、包学科、包教师、包质量制度。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.12
| 12.发挥教科研引领作用 | 27.建立全县统一标准、学校规范实施、教师积极参与的校本研修工作机制，满足各层次教师发展需求，提升教师的教学能力。大力培育国家、区、市、县级优秀教学成果。 | 1.制定《平罗县校本教研考评方案》，建立校本教研长效制度. 2.加强常规教学检查，落实集体备课制度，完善集体备课流程； 3.积极培育县级优秀教学模式，开展县内教学模式交流、展示活动。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.12
三、实施规范管理提质增效工程 | 13.深化“互联网+教育”融合应用 | 28.加大《平罗县中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》落实力度，不断提升宁夏教育云平台应用能力。 | 1.完成平罗城关一小、四中、七中3所标杆校信息技术应用能力测评工作。 2.完成城关二小、四小2个信息化标杆校建设工作。 3.依托宁夏教育云平台，开通创建名师工作室。 | 邵惠新 | 信息中心 各校园 | 2021.12
|  | 29.全面普及专递课堂、名师课堂、名校网络课堂的应用。加强农村学校在线互动课堂应用的监督管理，加强智慧校园建设。 | 1.改善农村学校薄弱学科教师的不足问题。 2.完成中小学信息化设备维护购买服务，开展全县骨干教师信息化能力提升培训。 | 邵惠新 | 信息中心 教研室 各校园 | 2021.12
四、实施新时代强师培优工程 | 14.夯实师德师风建设 | 30.教育引导全体教师坚定社会主义办学方向，自觉践行社会主义核心价值观。将师德师风建设贯穿教师管理全过程，严格落实师德师风第一标准。 | 1.在资格认定、教师招聘、人才引进、职称评审、岗位聘用、考核考评、评优选先、表彰奖励等工作中严格执行师德师风一票否决制度。 2.强化学校内部师德师风建设工作的管理机制，转变重智育、轻德育，重教学、轻师德的状况。 | 邵惠新 | 教研室 人事劳资室 各校园 | 2021.12
|  | 31.建立师德师风承诺、负面清单和失范通报警示制度，严肃查处师德失范行为。突出典型树德，推进“四有”好教师团队建设。 | 1.印发《平罗县中小学 幼儿园教师师德师风考核工作实施意见（试行）》，提高广大教师自觉规范从教意识。 2.建立完善师德师风考评制度，针对教师有偿补课等违反师德师风问题开展整治，做到令行禁止。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.12
四、实施新时代强师培优工程 | 15.创新教师专业发展平台 | 32.探索建立培养培训教师新机制，逐步实现全县中小学、幼儿园专任教师全部持证上岗。培养壮大教学骨干名师队伍。 | 1.探索建立与师范院校、教研机构和订单式培养培训教师新机制，为教师专业发展搭建平台。 2.实现全县中小学、幼儿园专任教师全部持证上岗。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.09
| 16.提高教师培训质量 | 33.推行校（园）长任期目标考核制度，落实区、市、县、校四级培训项目。实施思政课教师、音体美教师、劳动教育教师和心理健康教师、骨干教师、班主任、新入职教师能力提升培训计划。 | 1.印发《平罗县校（园）长任期责任制考核实施办法》。 2.制定《平罗县校（园）长任期责任制量化考核细则（试行）》，对校（园）长定期考核。 3.完成国培计划2020年中小学幼儿园教师线上全员培训等各类培训和送教下乡活动。 | 杭改英 邵惠新 | 组织纪检室 教研室 各校园 | 2021.12
|  | 34.强化跟岗实践和实地研修。加快推进人工智能助推教师队伍建设，力争2025年，实现教师信息技术素养测评100%达标。 | 1.选派骨干教师和校园长到东部教育发达地区培训。 2.完成2021年教师信息技术素养测评。 | 邵惠新 | 教研室 信息中心 各校园 | 2021.12
| 17.培养拔尖领军人才 | 35.探索建立学校自主招聘高层次教育人才机制，加大教育科研活动经费投入和落实教育政策支持力度。 | 1.积极申报公费师范生签约岗位。 2.以平罗中学为试点，探索建立学校自主招聘高层次教育人才机制。 | 邵惠新 何艳 | 人事劳资室 计财审计室 各校园 | 2021.12
四、实施新时代强师培优工程 | 17.培养拔尖领军人才 | 36.实施第二届“三名工程”，区市县三级骨干教师比例达到10%、15%、20%，形成教育家型教师的内涵发展格局。 | 1.认定首届“三名”人员44名。 2.启动第二届“三名”培养工程，计划培养“领航校长”“名教师”“铸匠班主任”64名。 | 邵惠新 | 教研室 各校园 | 2021.12
| 18.提高教师待遇和地位 | 37.确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平，核增中小学校绩效工资总量，完善绩效考核分配办法，落实校长津贴、班主任津贴、少先队辅导员津贴、寄宿制学校教师绩效工资、特殊教育教师绩效工资。 | 严格落实中小学绩效工资有关政策，兑现核增校长、班主任津贴和寄宿制学校绩效工资。 | 邵惠新 | 人事劳资室 各校园 | 2021.12
| 18.提高教师待遇和地位 | 38.依法保障公办园教职工工资待遇，逐步实现同工同酬，普惠性民办园参照公办园教职工工资标准执行。提高中小学幼儿园教师中高级职称岗位设置比例，理顺实验员、校医等职称评聘渠道。 | 1.依法保障公办幼儿园编制外聘用教师交纳社会保险全覆盖。 2.做好教师中高级职称评聘工作。 | 邵惠新 何艳 | 人事劳资室 计财审计室 | 2021.12
五、实施改革创新引领工程 | 19.深化教育评价改革 | 39.推动我县幼儿园、中小学办学质量评价改革，把师德表现，突出教育教学实绩考查，创新评价工具，将教育评价改革贯彻落实情况纳入教育督导的重要内容。 | 强化《宁夏回族自治区教师资格定期注册考核与师德师风鉴定表》结果运用，严格执行师德师风一票否决制。 | 邵惠新 张兴红 何艳 | 人事劳资室 督导室 各校园 | 2021.12
| 20.深化考试招生制度改革 | 40.积极推进中考改革。落实自治区普通高中学业水平考试制度。健全学生综合素质评价办法，将品行日常表现、体质监测、美育和劳动教育课程学习情况纳入学生综合素质档案。 | 1.推进普通高中学业水平考试改革,逐步增加中考体育分值，美育实行等级制考核。 3.修订美育、艺术、劳动教育考核办法，落实多维评价。 4.落实自治区普通高中学业水平考试制度。 | 杭改英 邵惠新 | 考试中心 教研室 各校园 | 2021.12
| 21.优化教师资源配置 | 41.通过编制配备和政府专项保障相结合等方式做好公办幼儿园教职工配备，逐步提高购买服务人员工资标准，拓宽政府购买服务范围。 | 做好三幼、五幼新招聘39名差额事业编制教师的入职入编待遇发放工作。 | 邵惠新 | 人事劳资室 各校园 | 2021.12
|  | 42.稳妥推行中小学教师“县管校聘”改革工作。 | 完成教师岗位竞聘，协调各部门及时办理聘用人员编制、工资转移手续，确保“县管校聘”改革取得预期成效。 | 邵惠新 | 人事劳资室 各校园 | 2021.12
|  | 43.完善校长教师交流轮岗制度，促进教师均衡配置。 | 结合“县管校聘”改革试点工作，完善校长教师交流轮岗制度，交流轮岗时间一般不少于3年，均衡教师学科配置。 | 邵惠新 | 人事劳资室 各校园 | 2021.12
五、实施改革创新引领工程 | 22.提升校园治理水平 | 44.推进校园治理体系和治理能力发展。健全党委领导、政府主导、部门合力、齐抓共管的校园治理工作机制。 | 1.建立校园治理季度会议联系制度。 2.落实校园治理工作进展情况月汇报制度。 3.年内完成52所校园治理达标校创建任务，顺利通过市级、区级校园治理达标县创建工作验收。 | 张兴红 | 综合办公室 各校园 | 2021.12
|  | 45.完善中小学（园）“四个”100%工作任务；完善“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台的建设使用；确保全县校（园）消防安全。 | 1.完成全县校园封闭化管理、“一键式”视频报警监控与公安联网、保安配备、“护学岗”配备等“四个”100%建设要求。 2.完成公（民）校园食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台建设。 3.完成校园微型消防站建设工作。 4.公办校园门口安装电子升降硬质防撞柱，在县城部分校园安装周界入侵报警装置。 | 石德文 | 法治安全室 各校园 | 2021.08
|  | 46.严格落实教师减负十项措施，。落实《中小学教育惩戒规则（试行）》，保障教师依法实施教育惩戒。 | 1.制定并下发《平罗县贯彻落实关于减轻中小学教师负担的通知》，并严格执行。 2.各学校依据《中小学教育惩戒规则（试行）》，结合实际情况，制定符合本校学生特点的教育惩戒实施细则。 | 张兴红 | 教育管理室 各校园 | 2021.12
| 22.提升校园治理水平 | 47.健全学校安全事故预防与处置机制，建立校园矛盾纠纷调解处理机制，依法打击围堵学校的“校闹”行为，提升法治校园建设水平。 | 1.完善校园安全事故应急预案并建立长效机制； 2.建立矛盾纠纷排查机制，积极化解矛盾，维护教体系统和谐稳定环境。 3.全力做好信访维稳工作，营造教育体育和谐环境 。 | 石德文 | 法治安全室 各校园 | 2021.12
|  | 48.加强校外培训机构管理，切实减轻中小学生校外培训负担。 | 1.加强对学科类校外培训机构培训内容、收费、广告的备案管理，督促签订服务合同，严禁布置课后作业，培训时间不得超过20:30。 2.严格落实“双减”工作要求，积极稳妥推进校外培训治理。 | 何艳 | 教育管理室 各校园 | 2021.09