2019年10件民生实事落实情况表

2019年6月

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **民生实事名称** | **民 生 实 事 内 容** | **责任**  **单位** | **落实情况** | **备注** |
| **1** | **推进农村“厕所革命”** | 完成农村改厕10000户。 | 农业农村局 | 制定《平罗县2019年农村改厕工作实施方案》，分解各乡镇任务，已在姚伏镇、通伏乡、渠口乡、宝丰镇完成示范点改厕187户。 | 推进缓慢 |
| **2** | **扩展妇幼保健范围** | 免费为全县7-9岁适龄儿童开展口腔健康检查；免费开展全县适龄儿童窝沟适应症封闭治疗；继续免费开展农村妇女“两癌”筛查。 | 卫生健康局 | 在各学校开展了适龄儿童口腔健康宣传及检查6661人，筛查符合窝沟封闭的儿童1506人，开展治疗804人；已开展宫颈癌筛查3672人、乳腺癌筛查2474人。 | 正常推进 |
| **3** | **努力改善办学条件** | 迁建平罗第二幼儿园，扩建红瑞幼儿园、城关一小，新建回民高级中学综合楼。 | 教体局 | 红瑞幼儿园主体已封顶，正在进行粉刷安装施工；回民高级中学综合楼完成主体，正在进行室内安装；平罗第二幼儿园已完成设计招标，待县规委会审议通过进行招标工作；城关一小已完成设计招标，正在协商施工场地拆迁事宜。 | 推进缓慢 |
| **4** | **实施城市修补工程** | 改造东苑路延伸段（和平村、星和家园），配套实施照明、排水工程；新建萧公大街南延伸段，配套实施照明、排水工程；改造县城老旧小区5万平方米。 | 住建局 | 东苑路延伸段改造工程已争取到中央政策补助资金2210万元，正在进行初步设计评审修改；萧公大街南延伸段工程，完成全部涵洞工程，排水管网、雨水管网敷设等，正在进行水稳层碾压，累计完成投资950万元；县城老旧小区改造已完成设计，正在争取中央、自治区补助资金。 | 推进缓慢 |
| **5** | **精准开展帮扶解困** | 为全县易肇事肇祸精神障碍患者购买第三方责任保险；为三级以上严重易肇事肇祸精神障碍患者发放监护补贴；65岁以上老年人、重点优抚对象免费乘坐公交车。 | 民政局  交通局 | 投入资金7.04万元，完成326名易肇事肇祸精神障碍患者第三方责任保险购买；发放全县326名三级以上严重易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴39.12万元；已实施全县65岁以上老年人、重点优抚对象免费乘坐公交车工作。 | 已完成 |
| **序号** | **民生实事名称** | **民 生 实 事 内 容** | **责任**  **单位** | **落实情况** | **备注** |
| 6 | **强力助推创业就业** | 培育致富带头人和致富能人100 人以上，培育新型职业农民600人以上，培训农村劳动力1300人以上；培育创业实体600个，城镇新增就业2200人以上，创造新岗位1900个，创业带动就业3000人以上。 | 人社局  农业农村局 | 制定《2019年平罗县新型职业农民培育实施方案》，培育新型职业农民4期260人，培训农村劳动力1200人，培育创业实体362个，城镇新增就业823人，创造新岗位1180个，创业带动就业人数1664人。 | 正常推进 |
| 7 | **改善养老服务条件** | 规划建设第二敬老院，当年完成主体工程，设计床位100张。 | 民政局 | 项目已获自治区发改委资金批复，完成选址、测绘、地勘、规划意见、用地预审等工作，已挂网招标，预计7月底开工建设。 | 推进缓慢 |
| 8 | **维护道路交通安全** | 在县城区重点路段增设电子监控系统、智能交通信号灯、人行横道指示灯，完善隔离围栏、道路标线，最大程度消除道路交通安全隐患。 | 公安局 | 已完成重点路段增设电子监控系统、智能交通信号灯、人行横道指示灯基础及信号灯采购，安装隔离围栏100米、划定道路标线980平方米。 | 正常推进 |
| 9 | **提升物业服务管理水平** | 对全县60个物管小区外围人行道、树池及破损场地进行修复，划定停车位；创建10个标准化物业服务住宅小区。 | 住建局 | 已完成物管小区外围人行道、树池及破损场地修复方案制定、设计、预算编制，正在进行招标前期准备工作；修订完善了平罗县物业服务质量提升年活动方案，制定《平罗县标准化物业小区创建标准》，报政府会议研究，正在进行创建物业小区基础设施完善工作。 | 正常推进 |
| 10 | **确保学校食品安全** | 搭建全县学校食用农产品统一采购、检测、配送平台；开展全县食品、餐饮、质量、计量等民生抽检检定。 | 市场监管局 | 制定《平罗县中小学（幼儿园）敬老院及政府机关食品食堂食材统一配送实施方案》，待政府会议研究，确定2家配送中心并完成设施设备安装，已与9家学校、养老机构及政府餐厅开展试点配送；制定了民生抽检工作方案，累计完成抽检检定9428批次。 | 正常推进 |