平罗县2024年秋季农田水利基本建设

实施方案

（意见征求稿）

根据自治区农田水利基本建设指挥部《关于深入开展秋冬农田水利基本建设的通知》（宁农建指发〔2024〕2号）精神，2024年秋季平罗县继续深入开展农田水利基本建设，以大搞农田建设作为乡村振兴的具体行动，以完善农田水利基础设施为重点，进一步提高农田建设标准和农业综合生产能力，促进农业增效、农民增收，特制定本实施方案。

一、总体布局及目标任务

依据《宁夏回族自治区高标准农田水利建设导则》和《平罗县2021～2025年高标准农田建设规划》，按照“建一片、成一片、巩固一片”的原则，在河西自流灌区重点规划实施高标准农田建设项目，改善农业生产条件，促进粮食稳产高产；在贺兰山东麓扬水灌区重点规划实施现代高效节水农业项目，助力优势特色产业发展，促进农业产业结构调整；在各乡镇开展农田示范方和面上农田水利基本建设，全面开展农田沟渠修复整治和平原灌区治理，重点解决农田灌排难、土壤盐碱化等热点难点问题，畅通“主动脉网”，打通“毛细血管网”，完善灌排工程体系，进一步改善农田水利灌排条件。

按照整村、整乡、整灌域推进的思路，有针对性地补短板、强弱项、夯基础，大力开展沟渠田林路庄综合整治，持续改善农业生产条件。一是继续实施2024年崇岗镇常青村增发国债高标准农田建设项目1个，建设规模7001亩。二是计划实施2024年新建农田建设项目3个，总建设规模2万亩。三是继续实施2024年有机肥施用与化肥减量化示范项目（补助资金）和农业生产托管服务项目（补助资金），建立有机肥施用与化肥减量化示范区4500亩，建设有机肥施用运行机制示范园区1000亩，农机深松、深翻作业9.6万亩；四是建设农田示范方24个，改善农田面积12万亩。

二、主要建设内容

（一）重点农田建设项目

1.平罗县2024年崇岗镇常青村增发国债高标准农田建设项目（续建）。建设规模7001亩，涉及崇岗镇常青村，主要工程量：平田整地面积7001亩，拆除渠道长65.01公里，平整沟道、渠道长86.54公里；水源工程：翻建水源泵站1座，建筑面积68.22平方米，维修改造泵站1座，新建蓄水池2座；首部枢纽：新建泵站2座，配套其他机电和金属结构等；铺设PVC管道78.68公里，铺设PE管32.09公里，铺设滴灌带4313.58公里；新建管道建筑物223座；信息自动化工程：2号片区建设分控中心1座及配套；排水工程：清淤整治支沟2条长2.51公里，新开斗沟2条长2.14公里；新建砂砾石道路长15.38公里，新建土质生产道路8.81公里；种植金叶榆271株；安装变压器3台，架设10KV线路1.8公里；机深松面积7001亩，土壤施水溶肥面积7001亩。

- （责任单位：农业农村局（农田建设服务中心），配合单位：崇岗镇，完成时限：2024年12月。）

2.平罗县2024年高庄乡幸福等村高标准农田建设（高效节水）项目（新建）。建设规模1.12万亩，涉及高庄乡幸福村、惠威村、威镇村、远景村、银光村，主要工程量：平填农沟91条，拆除并平整农渠188条；新建蓄水池3座，首部加压泵站3座，安装水泵、砂石+叠片过滤器、施肥设施各9套，通过干管、分干管、支管、滴灌带四级田间管网控制灌溉，实施暗管排水面积1.12万亩；改造砂砾石路面2千米；种植河北杨7652株；增施有机肥300千克/亩；配套自动化及信息化工程。

- （责任单位：农业农村局（农田建设服务中心），配合单位：高庄乡，完成时限：2025年5月。）

- 3.平罗县2024年头闸镇邵家桥村高标准农田建设（高效节水）项目（新建）。建设规模0.39万亩，涉及头闸镇邵家桥村、渠口乡银星村，主要工程量：平填农沟45条，拆除并平整农渠75条；翻建引水渠324米，新建蓄水池1座，首部加压泵站1座，安装水泵、砂石+叠片过滤器、施肥设施各3套，通过干管、分干管、支管、滴灌带四级田间管网控制灌溉；实施暗管排水面积0.39万亩；铺设田间道路2条共计2.32千米；规划林带8条，种植苗木5884株；增施有机肥3884亩，机深松3884亩；配套自动化及信息化工程。

- （责任单位：农业农村局（农田建设服务中心），配合单位：头闸镇、渠口乡，完成时限：2025年5月。）

- 4.平罗县2024年中央预算内投资高标准农田建设项目（新建）。建设规模0.49万亩，涉及通伏乡金堂桥村，主要工程量：平填农沟50条，拆除并平整农渠75条；新建引水渠道1条，蓄水池1座，首部加压泵站1座，通过干管、分干管、支管、滴灌带四级田间管网控制灌溉；实施暗管排水面积4902亩；铺设砂砾石路面机耕路7条，总长4.87千米，整修生产路7条，总长7.27千米；种植苗木13857棵；机械翻耕4902亩；配套自动化及信息化工程。

- （责任单位：农业农村局（农田建设服务中心），配合单位：通伏乡，完成时限：2025年5月。）

- 5.2024年平罗县有机肥施用与化肥减量化示范项目（补助资金）。涉及各乡镇和有关种养殖经营主体，主要工程量：建立有机肥施用与化肥减量化示范区4500亩，建设有机肥施用运行机制示范园区1000亩，开展有机肥替代化肥减量化试验研究1项次。

- （责任单位：农业农村局（农业技术推广服务中心），配合单位：各乡镇和有关种养殖经营主体，完成时限：2024年12月。）

- 6.平罗县2024年农业生产托管服务项目（补助资金）。涉及各乡镇，主要工程量：机深松、深翻作业9.6万亩。

- （责任单位：农业农村局（农村合作经济经营管理站），配合单位：各乡镇，完成时限：2024年12月。）

- 农田示范方建设和面上农水建设。

- 全县组织在秋季集中实施农田示范方建设和面上农水建设。计划实施农田示范方24个，总面积12万亩，并完成面上农水建设计划任务。（详见附表3、附表4）

- （责任单位：各乡镇，完成时限：2024年11月）

三、投资估算

- 1、秋季计划实施重点农田建设项目6个，计划总投资1.09亿元。

- 2、实施秋季农田水利基本建设示范方共24个，并完成秋季面上农水建设任务，估算投工投劳20万工日，投入各类工程机械13000台班。

四、进度安排

- （一）重点农田建设项目

续建项目抓紧秋季施工的有利时机，加快施工进度，确保11月底前全部完成；已经由上级主管部门批复的项目，项目建设单位及时完成招投标，抢抓秋季施工黄金期组织实施，加快建设进度；对尚未立项批复的项目，项目建设单位参照以下进度统筹推进。

1.项目前期准备阶段（2024年8月）。开展各类项目选址、规划设计、前期评审等工作。

2.项目报审批复阶段（2024年9月）。上报各类项目可研报告或实施方案申报立项，待批复后，由项目建设单位及时组织招投标等工作。

3.项目实施阶段（2024年9月-11月）。经招投标，建设单位及时组织施工企业进场开工建设，加快进度，秋季抓紧实施平田整地、挖沟清渠、修路植树、农田环境整治和材料拉运，其他工程明年春季继续组织实施，力争2025年5月底前全部完成。

（二）农田水利基本建设示范方和面上农水建设

2024年9月份，按照下达秋季农田水利基本建设任务，由各乡镇成立机构、制定方案、宣传发动、分解落实。抢抓秋季农田水利基本建设施工黄金期，高质量完成秋季的计划任务。

2024年11月份，由县农业农村局组织人员对秋季农水建设工作进行检查验收。

五、保障措施

（一）加强组织领导，强化责任落实。实行县处级领导包抓乡镇工作机制，每个乡镇安排1名县处级领导，督促乡镇切实抓好农田建设各项工作落实。各乡镇、相关部门要强化责任落实，细化工作目标，分解工作任务，调动农民群众参与积极性，形成工作有人管、责任有人负、任务有人抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。落实领导包片、干部包村责任制，广泛宣传农田水利基本建设的社会效益、经济效益和生态效益，通过“一事一议”规则进行民主决策，充分调动广大农民群众参与农田水利基本建设的积极性与主动性。

（二）狠抓建设管理，确保质量进度。秋季农水建设工作以示范方为重点，带动面上各村示范点，严格按照农田水利基本建设标准施工，狠抓工程建设管理，成规模、上档次、达标准，做到建设一片，见效一片。重点农田建设项目要严格执行项目法人制、工程监理制、招投标制、合同管理制和项目公示制“五制”管理，加强项目资金管理，严格执行财务制度，做到专款专用。农田水利基本建设和农田建设项目要严格执行统一规划设计，做到一个规划抓到底、一个片区干到底、一个标准验到底。

（三）整合项目资金，提高建设标准。按照“统一规划，统筹项目，各投其资，各记其功，用途不变，渠道不乱”的原则，整合各类项目资金，集中人力、财力形成强大合力，建设高标准农田示范区。结合地域特点，重点实施平田整地工程、高效节水工程，按照沟、渠、田、林、路、庄、人居环境综合整治、综合配套的目标，打造高标准农田示范区、节水灌溉示范区、美丽村庄示范区。

（四）落实主体责任，加强工程管护。按照“谁受益，谁管护”的原则，落实工程管护主体、管护责任和管护措施，确保工程长期良性运行。因地制宜探索项目建设管护一体化、购买第三方服务、委托专业机构、引入保险机制等新方式，引导各种经营主体参与到农田建设管护工作中，做到建设一片、管护一片、发挥效益一片。

（五）建立激励机制

按照“大干大支持、小干不支持”的原则，拿出400万元奖励资金，对农田水利基本建设成绩突出的乡镇、集体、单位予以表彰奖励，设特等奖1名，以奖代补资金60万元；一等奖2名，以奖代补资金40万元；二等奖4名，以奖代补资金35万元；三等奖6名，以奖代补资金20万元。

附表：

1.县处级领导包抓乡镇任务分工表；

2.平罗县2024年秋季农田水利基本建设重点项目表；

3.平罗县2024年秋季农田水利基本建设示范方任务表；

4.平罗县2024年秋季农田水利基本建设面上任务表。

附表：1

县处级领导包抓乡镇任务分工表

| 序号 | 乡镇 | 县处级 领导 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关镇 | 赵 亮 | 县委常委、城关镇党委书记 |
| 2 | 姚伏镇 | 黄勤如 | 县委副书记 |
| 3 | 黄渠桥镇 | 杨瑞雍 | 政府副县长、公安局局长 |
| 4 | 宝丰镇 | 孟 超 | 县委常委、统战部部长、政法委书记 |
| 5 | 陶乐镇 | 江志波 | 政府副县长 |
| 6 | 崇岗镇 | 张万青 | 县政府副县长 |
| 7 | 头闸镇 | 葛建华 | 县委常委、宣传部部长 |
| 8 | 通伏乡 | 张永刚 | 县委常委、组织部部长 |
| 9 | 渠口乡 | 白玉昌 | 县县委常委、政府副县长 |
| 10 | 高庄乡 | 王 敏 | 政府副县长 |
| 11 | 灵沙乡 | 冯 硕 | 县委常委、纪委书记、监委主任 |
| 12 | 高仁乡 | 蔡广林 | 县委常委、人武部部长 |
| 13 | 红崖子乡 | 王 林 | 县委常委、政府副县长 |