附件

 2019年度宁夏科普统计工作实施方案

根据科技部《关于开展2019年度全国科普统计调查工作的通知》（国科发智[2020]121号）、《国家统计局关于批准执行全国科普等十一项统计制度的函》（国统制〔2018〕196号）和《科技部科技统计工作管理办法》的规定，特制定2019年度宁夏科普统计工作方案。

一、科普统计的内容和任务

科普统计是国家科普统计的重要组成部分。通过开展全国科普统计调查，可以使政府管理部门及时掌握国家科普资源概况，更好地监测国家科普工作质量，为政府制定科普政策提供依据。宁夏科普统计是全国科普统计工作的组成部分，内容包括：科普人员、科普场地、科普经费、科普宣传、科普传媒、科普活动以及创新创业中的科普等6个方面，监测国家科普工作运行状况。

二、科普统计的范围

本次统计的范围包括自治区、市、县（市、县、区，以下简称县）人民政府有关部门及其直属单位、社会团体等机构和组织。

统计填报单位主要包括：

1. 区级单位：区委宣传部（含新闻出版局）、发展改革委、教育厅、科技厅、工业和信息化厅、民委、公安厅、民政厅、人力资源社会保障厅、自然资源厅、林业和草原局、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、卫生健康委、应急厅、地震局、国资委、市场监管厅（含药监局、知识产权局）、广电局、体育局、社科院、气象局、粮食和储备局、共青团、工会、妇联、科协、农科院、宁夏大学等。

 2.市级单位：市委宣传部（含新闻出版局）、发展改革委、教育局、科技局、工业和信息化局、民委、公安局、民政局、人力资源社会保障局、自然资源局（含林草局）、生态环境局、住房城乡建设局、交通运输局 、水利局、农业农村局、文化和旅游局、卫生健康委、应急局（含地震局、煤矿安监局）、国资委、市场监管局（含药监局、知识产权局）、广电局、体育局、气象局、粮食和储备局、共青团、工会、妇联、科协等。

3.县级单位：县委宣传部（含新闻出版局）、发展改革委、教育局、科技局、工业和信息化局、民委、公安局、民政局、人力资源社会保障局、自然资源局（含林草局）、生态环境局、住房城乡建设局、交通运输局 、水利局、农业农村局、文化和旅游局、卫生健康委、应急局（含地震局、煤矿安监局）、国资委、市场监管局（含药监局、知识产权局）、广电局、体育局、气象局、粮食和储备局、共青团、工会、妇联、科协等。

三、科普统计的组织

科普统计由自治区科技厅牵头，会同有关部门共同组织实施。科技厅负责制定统计方案，提出工作要求，指导和协调自治区有关部门和市、县科技管理部门的统计工作。宁夏科学技术发展战略和信息研究所负责具体统计实施工作。

各市、县科技管理部门牵头组织本地区行政区域内各单位的科普统计工作。

四、科普统计的工作方式

自治区科普统计按区、市、县分级实施，采取条块结合的方式。

1.自治区科技厅负责全区科普统计。包括：向自治区同级有关部门、所属各市科技局布置科普统计任务，对统计人员在线填报培训，审核数据；将全区已填报的数据汇总后盖章的纸质调查表报送科技部。

2.市科技局负责本市科普统计。包括：向本市同级有关部门、所属县科技管理部门布置科普统计任务，对统计人员进行培训，审核数据；将本市已填报的数据汇总后盖章的纸质调查表报送科技厅 。

3.县科技行政管理部门负责本县科普统计。包括：向本县同级有关部门布置科普统计任务，对统计人员进行培训，审核数据；将本县已填报的数据汇总后盖章的纸质调查表报送市科技局。

五、在线填报系统

2019年度全国科普统计工作实行数据在线填报，各填报单位可以在全国科普统计管理信息系统（http://kptj.chinainfo.org.cn）

登录填报、审核、提交数据。用户名是本单位汉字名称，例如：宁夏教育厅、宁夏自然资源厅，密码统一为nxkj+123,进入系统后可以自行修改密码。

六、填报时间

请各级科技管理部门务必于2020年7月10前督促辖区部门完成所有在线填报及数据的审核和汇总。

七、数据的修正和反馈

调查数据的质量是统计工作的灵魂。没有严格的数据质量控制，难以保障数据填报的真实性。各级科技管理部门和填报单位要以高度的责任心，对填报的数据进行层层把关，确保填报数据的真实性、准确性、完整性。

 八、注意事项

凡在“科普场地”报表中填写“科普场馆”数据的单位，均需确保此项数据单独在线填报，不与其他单位汇总填报。