## Sheet1
平罗县崇岗煤炭集中区各企业在建项目专项检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检查情况 | 处理情况 | 备注
1 | 宁夏清丞煤炭有限公司环保设施升级改造项目 | 宁夏清丞煤炭有限公司 | 宁夏尚锦建筑工程有限公司 | 宁夏领行鼎夏工程管理有限公司 | 1.未办理施工许可证；2.施工现场临时用电私拉乱接现象严重，不符合规范要求，存在安全隐患；3.施工图纸未审查；4.办公楼未签订施工、监理合同；5.监理合同（环保设施升级改造项目）签字、签章不全；6.乙炔瓶随意摆放、倒置，未固定，存在安全隐患；7.办公楼基坑临边无防护；8.施工现场未设置警戒线，无指挥人员，现场无警示标志；9.施工现场材料堆放混乱，存在安全隐患。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
2 | 宁夏蓬益达煤业有限公司环保技改 项目 | 宁夏蓬益达煤业有限公司 | 宁夏毅远建设工程有限公司 | 中科坤林建设有限公司银川 分公司 | 1.施工图纸未审查；2.施工现场临时用电存在私拉乱接现象，存在安全隐患。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
3 | 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司储煤仓二期建设项目 | 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司 | 宁夏仝安建设工程有限公司 | 永明项目管理 公司 | 1.施工、监理合同过期；2.授权委托书签章不全；3.新进场人员未进行安全教育；4.监理人员未到岗履职。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
4 | 平罗县福盛煤炭有限公司环保设施升级改造项目 | 平罗县福盛煤炭有限公司 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程 有限公司 | 宁夏回族自治区通信产业服务有限公司项目管理咨询分公司 | 1.现场个别作业人员未佩戴安全帽；2.高处作业人员安全带佩戴不规范；3.乙炔瓶无防倾倒措施。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
5 | 宁夏北方正天工贸有限公司环保设施升级改造项目（二期工程） | 宁夏北方正天工贸有限公司 | 宁夏鸿鋆建设工程有限公司 | 盛源鑫项目管理股份有限公司 | 1.施工合同、监理合同过期，未重新签订；2.高空作业人员防护措施不到位；3.现场临时用电存在私拉乱接现象，不符合规范要求。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
6 | 宁夏大京典碳素制品有限公司储煤仓改造项目 | 宁夏大京典碳素制品有限公司 | 中土华夏（北京）建设工程有限公司宁夏分 公司 |  | 1.未委托监理单位；2.现场临时用电私拉乱接，存在安全隐患；3.现场个别高处作业人员未系挂安全带；个别作业人员未佩戴安全帽；4.乙炔瓶无防倾倒措施，且未固定，存在安全隐患；5.现场使用铲车违章作业，安全警示标志数量不足. | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
7 | 宁夏银盛龙翔煤炭有限公司45米跨钢结构储煤棚项目 | 宁夏银盛龙翔煤炭有限公司 | 宁夏建工建筑安装工程有限公司 | 宁夏领行鼎夏工程管理有限公司 | 1.无施工图纸；2.未签订监理合同；3.基础无临边防护措施；无边坡支护措施；4.煤堆与基坑距离过近，且无任何安全防护措施，存在安全隐患；5.现场临时用电存在私拉乱接现象；配电箱随意放置，且箱体无箱门，存在安全隐患；6.现场个被作业人员未佩戴安全帽，且安全帽材质不符合要求；7.乙炔瓶无防倾倒措施且未固定，存在安全隐患。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
8 | 平罗翔龙工贸有限公司环保设施升级改造项目 | 平罗翔龙工贸有限公司 | 宁夏商建建筑工程集团有限公司 徐州京都建筑工程有限公司 | 监理合同不在现场 | 1.施工合同、监理合同不在现场；2.监理单位未到岗履职；3.现场临时用电存在私拉乱接现象，不符合规范要求；4.现场使用气瓶无防倾倒措施，且未固定，存在安全隐患；5.现场安全警示标志少。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
9 | 宁夏广盛和煤业有限公司环保设施棚升级改造项目 | 宁夏广盛和煤业有限公司 |  |  | 1.施工现场存在交叉作业现象；2.施工现场作业人员未进行岗前安全教育。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书 | 企业自行组织维修
10 | 宁夏锦瑞红实业有限公司平罗分公司建设项目 | 宁夏锦瑞红实业有限公司平罗分公司 | 中华夏（北京）建设工程有限公司宁夏分公司 | 盛源鑫项目管理有限责任公司宁夏分公司 | 1.高处作业无任何临边防护措施，存在重大安全隐患，立即停工整改；2.现场作业人员安全意识差；未进行岗前教育；3.施工单位、监理单位资质不在现场；4.施工单位相关资料不在现场；5.监理人员现场不履职。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
11 | 宁夏煜宸煤业有限公司储煤仓项目 | 宁夏煜宸煤业有限公司 | 宁夏仝安建设工程有限公司 | 未委托监理单位 | 1.未委托监理单位；2.钢结构外墙离高压线距离过近，无安全防护措施，存在重大安全隐患，立即停工整改；3.所有原材料无检测报告；4.现场临时用电存在私拉乱接现象，且不符合TN-S系统；电缆破损严重，存在安全隐患；5.现场警示标志数量少。 | 下发工业工程质量安全隐患责令停工整改通知书
12 |  | 平罗县劲牛极力碳素制品有限公 |  |  |  | 未开工建设
13 |  | 平罗县天帮煤业有限公司 |  |  |  | 未开工建设