附件1

第六届宁夏种业博览会筹备工作方案

为抢抓国家对种业基础性、战略性核心产业定位的新机遇，进一步提升平罗制种产业竞争力，将区位优势转化为技术优势、特色优势，助推乡村振兴，举办第六届宁夏种业博览会，特制定本方案。

一、博览会主题

创新 合作 绿色 高效

二、时间、地点

**（一）时间：**定于2019年7月26—28日

**（二）地点：**平罗种子小镇泰金种业产业园

三、主办、承办、协办单位

**（一）主办单位：**石嘴山市人民政府、自治区农业农村厅、自治区商务厅

**（二）承办单位：**平罗县人民政府、石嘴山市农业农村局

**（三）执行单位：**宁夏泰金种业股份有限公司

**（四）协办单位：**宁夏回族自治区种子协会、石嘴山市种业协会、平罗县种业协会、中国种子协会、中国蔬菜协会、中国番茄种业联盟、中化集团中化农业

四、特邀嘉宾

农业农村部种业管理司、全国农技推广服务中心、中国种子协会、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、国家蔬菜工程技术研究中心、中国蔬菜协会、中国番茄种业联盟、中化集团中化农业、湖南农科院、浙江农科院、河南农大、发改委、财政厅、自治区科技厅、宁夏博览局、宁夏大学、宁夏农林科学院、自治区农业推广总站、自治区园艺技术推广站等。

五、参会人员及企业

参会人员：各市县农业农村局负责人、种子管理单位负责人；

参会企业：国内外300家种子企业参展参会，其中参展企业130家

六、新闻媒体

国家驻宁有关新闻媒体、区内新闻媒体

七、展览内容

举办平罗县种业合作协议签约仪式，召开中国蔬菜协会圆桌会议、中国番茄种业联盟年会和中化农业经验交流座谈会。在平罗种子小镇泰金种业产业园进行制种企业馆展，在高庄乡、城关镇、头闸镇、黄渠桥镇、陶乐镇制种基地进行蔬菜制种新品种观摩展示

八、筹划阶段和内容

**（一）制定实施方案**

制定第六届宁夏种博会筹备方案和实施方案

责任单位：县农业农村局、泰金种业

**（二）布展**

**1.馆展**

在平罗种子小镇泰金种业产业园新建展馆中心，搭建中心会场，参展企业布展。在馆外布置农机具、特色农产品和地方小吃展。

**责任单位：**县农业农村局、泰金种业、市场监管局

**2.地展**

在高庄乡、城关镇、头闸镇、黄渠桥镇、陶乐镇制种基地做好种博会地展观摩点布置及环境卫生清扫。

**责任单位：**县农业农村局、高庄乡、城关镇、头闸镇、黄渠桥镇、陶乐镇

**（三）宣传**

制做平罗种业宣传片和招商手册，做好《宁夏日报》专版宣传、网站专题宣传、微信公众号宣传等，在与会当天组织区、内外媒体做好现场报道、采访等工作。

**责任单位：**宣传部、文广局、商务局、泰金种业

**（四）邀请参会单位**

县外行政事业单位由各对口部门负责邀请，参展企业由泰金种业负责邀请。

**责任单位：**各有关部门、泰金种业

**（五）会务组织**

做好会议期间参会嘉宾的接送、食宿安排、道路交通管理、安保和应急工作；在会场周围设置临时医疗点、流动卫生厕所和大型垃圾箱；选派种博会服务工作人员或志愿者开展会务服务。

**责任单位：**县农业农村局、人社局、公安局、卫生健康局、住建局、交通局、应急管理局、泰金种业

九、日程安排

**（一）7月26日 会议报到、接待**

时间：7月26日全天

**1.会议报到**

地点：组委会指定的宾馆、饭店

**2.布展**

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆

内容：参展种子企业布展

**3.评选地展、馆展先进企业**

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆区、地展区

内容：组织种业专家现场遴选馆展先进企业、地展新优品种

**（二）7月27日 签约仪式、论坛、馆展、基地观摩**

**1.签约仪式**

时间：9:30—10:30

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆

内容：（1）县领导致欢迎词

（2）区、市领导讲话

（3）来宾致辞

（4）举行种业合作签字仪式

（5）启动开幕式

**2.馆展、交流**

时间：10:30—12:00

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆

内容：（1）参观展馆

（2）会谈、交流

**3.制种基地观摩**

时间：13:30—18:00

地点：平罗种子小镇、头闸镇、黄渠桥镇、陶乐镇

内容：观摩瓜菜制种基地、瓜菜种植基地

**4.种业高峰论坛**

时间：14:00—18:00

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆

内容：（1）种业高峰论坛（专家主旨演讲；嘉宾现场互动交流）；

（2）主持人：区种子管理站负责人；

（3）演讲嘉宾：行业内知名专家8人；

（4）演讲内容：种业形式、种子技术、经营管理、守法维权等。

**5.答谢晚宴**

时间：19:00—21:00

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆

内容：（1）征求参会参展企业对种博会办会意见；

（2）嘉宾致辞；

（3）对评选出的展馆、地展企业颁奖；

（4）赠送第六届宁夏种业博览会参会证书；

（5）文艺演出。

**（三）7月28日 地展、交流、专业会议**

**1.地展、交流**

时间：7月28日全天

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园

内容：（1）蔬菜品种展示、观摩；

（2）参会企业交流。

**2.专业会议**

时间：7月28日全天

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园

内容：（1）中国蔬菜协会圆桌会议；

（2）中国番茄种业联盟年会；

（3）中化集团中化农业经验交流座谈会。

十、办会方式及资金筹措

本届博览会采取政府补助，企业承办，市场化运作模式。量化办会指标授权宁夏泰金种业股份有限公司承办。资金计划365.39万元，各部门积极争取区、市补助和企业自筹解决，不足部分由县政府补助，最高不超过100万元。

十一、组织领导

成立第六届宁夏种业博览会筹备工作领导小组。组成人员如下：

**组 长：**马莉方 县委副书记、政府县长

**副组长：**朱 辉 县委副书记、政法委书记

周福祯 县政府副县长

**成 员：**县委办、政府办、县委宣传部、农业农村局、商务局、文广局、科技局、市场监管局、住建局、人社局、财政局、公安局、卫生健康局、交通局、应急管理局、信访局、供电公司、高庄乡、城关镇、头闸镇、黄渠桥镇、陶乐镇及泰金种业主要负责人。

领导小组下设办公室在农业农村局，农业农村局局长卢军国任办公室主任，负责协调各相关工作。

十二、工作要求

**（一）提高思想认识**

各责任单位要切实提高认识，按照责任分工，指定专人负责，加强协调，精心组织，周密安排，确保第六届宁夏种业博览会顺利召开。

**（二）严格任务分工**

各责任单位要按照职责分工，尽快制定详细的工作方案，细化工作任务，明确工作责任，倒排工期，确保各项工作落实到位。

**（三）明确工作时限**

会议筹备工作务必于7月10前完成，并报告第六届宁夏种业博览会筹备工作领导小组审查。

附件2

第六届宁夏种业博览会实施方案

为了进一步办好第六届宁夏种业博览会，平罗县政府拟采用“政府补助，企业承办，市场化运作”办会模式，授权宁夏泰金种业股份有限公司承办第六届宁夏种业博览会。泰金种业本着推进区域产业发展，搭建种业的交流、展示、交易平台，打造有特色、有内涵、有成效、有影响力的高质量种业盛会，特制定本实施方案。

1. 时间

2019年7月26—28日，共三天。

1. 地点

**主会场：**平罗县种子小镇泰金种业产业园

**观摩点：**相关制种乡镇（平罗种子小镇制种园区、头闸镇制种基地、黄渠桥镇制种基地、渠口乡制种基地、陶乐镇蔬菜种植基地）

三、规模

今年的博览会新建5000平方米种博厅一座；在展览形式上扩大室内展，增加室外展；在参会企业（350家以上）、种类（蔬菜种业产品馆展、蔬菜新品种地展、节水设备展、小型农机展、种子机械展、农资产品展、特色农产品展、农业科技创新成果展、农旅融合展）、人数（1000人）、签约商（8家）等方面都有所增加；并争取在办会质量上有较大提升。

**（一）参会范围、参展种类**

**参会范围：**区外蔬菜种子企业，区内种业企业、农业专业合作社、制种大户、蔬菜种植大户。

**参展种类：**蔬菜种业产品馆展、蔬菜新品种地展、节水设备展、小型农机展、种子机械展、农资产品展、特色农产品展、农业科技创新成果展、农旅融合展等。

**（二）参会企业及人员数量**

**参会企业：**350家以上，其中：区外250家以上，区内80家以上，本市20家；

**参展企业：**邀请区内外种企约130家，其中：区外80家，区内30家，本市20家；

**参会人数：**1000人以上，其中：区外500人以上，区内500人以上（其中农业专业合作社50人，制种大户50人，蔬菜种植大户100人，其他人员300人）。

**（三）馆展**

**室内展示：**面积5000m2，展位130个，以种企产品展为主。主要是种企产品展，结合农业科技创新成果展、农旅融合展。

**室外展示：**面积10000m2，展区5个。即节水设备展区、小型农机展区、种子机械展区、农资产品展区。

**（四）地展**

面积150亩；参展企业150家；建立南方瓜菜新品种引进展示区50亩，西部地区新品种展示区100亩，开展区域性对比试验，共展示8大作物3600个品种以上。

**（五）基地展**

观摩点5个，即平罗种子小镇制种园区、头闸镇制种基地、黄渠桥镇制种基地、渠口乡制种基地、陶乐镇蔬菜种植基地；沿公路观摩制种基地规模。

**（六）签约**

本县种企与8家国内外客商现场签订合作协议。

四、内容

**（一）会议项目**

**1.签约仪式**

区市县领导见证本县种企与8家客商签约；

**2.高峰论坛**

由区种子站主持。邀请8名行业知名专家演讲种业形势、种子技术、经营管理、守法维权等；

**3.馆展**

邀请区外80家种企（其中知名大型种企6家）、区内30家、本市20家参展；

**4.地展**

征集国内外150家种企8大作物3600个品种；

**5.制种基地观摩**

选择优化观摩线路，建设5个观摩点；

**6.行业专业会议**

中国蔬菜协会、中国番茄种业联盟、中化农业分别举行专业会议。

**（二）建设内容**

建设5000㎡种博会馆，其中会议厅1500㎡，展示交易厅3500㎡；建设新品种地展园区150亩，八大展区，即番茄展区、辣椒展区、茄子展区、黄瓜展区、西葫芦展区、西瓜展区、甜瓜展区、其它作物展区，展示品种3600个以上；建设制种基地观摩点4个，即平罗种子小镇制种园区、头闸镇制种基地、黄渠桥镇制种基地、渠口乡制种基地；建设蔬菜种植基地观摩点1个，即陶乐镇蔬菜种植基地。

**（三）展示内容**

蔬菜种企优势产品、蔬菜新品种、节水设备、小型农机、种子机械、农资产品、特色农产品、农业科技创新成果、农旅融合等。

五、日程

**（一）7月26日 报到、布展**

**时间：**7月26日全天

**1.会议报到**

地点：组委会指定的宾馆、饭店；

**2.布展**

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆；

**3.评选地展、馆展先进企业**

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园馆展区、地展区；

内容：组织种业专家现场遴选馆展先进企业、地展新优品种。

**（二）7月27日 签约仪式、论坛、馆展、基地观摩**

**1.签约仪式**

时间：9：30—10：30；

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆；

**2.馆展、交流**

时间：10：30—12：00；

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆；

**3.制种基地观摩**

时间：13：30—18：00；

地点：平罗种子小镇、头闸镇、黄渠桥镇、陶乐镇；

**4.种业高峰论坛**

时间：14：00—18：00；

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆；

**5.答谢晚宴**

时间：19：00—21：00；

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园展馆。

**（三）7月28日 地展、交流、专业会议**

**1.地展、交流**

时间：7月28日全天；

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园；

**2.专业会议**

时间：7月28日全天；

地点：平罗种子小镇泰金种业产业园。

六、进度安排

**1—3月：**宣传宁夏种业博览会；征集地展品种；地展品种育苗、管理；地展面积安排。

**4月：**遴选、确定专业办会第三方；地展品种育苗管理；地展农田整地；外宣、招商。

**5月：**继续外宣、招商；地展品种定植、管理；与协作方、支持方沟通；联系、确定论坛演讲专家。

**6月：**继续外宣、招商，针对知名种企精准招商；地展品种生产管理；筹备展馆，确认参展客商；确定合作签约方，筹划签约仪式内容。

**7月：**继续外宣、招商，针对知名种企精准招商；参会人员邀请；地展品种生产管理；展馆搭建、签约仪式会场布置等。

**8月：**地展品种的特性观察记载，网上公布参展品种表现结果；开放地展，举办新品种品鉴、采摘活动；承办方办会自评报告，市、县种业协会验收报告。

七、资金估算、来源、使用

**（一）资金估算：**第六届宁夏种业博览会总投资365.39万元。其中：

展会资料22.82万元；

宣传推广34.20万元；

氛围营造24.76万元；

展厅布置47.95万元；

开幕式暨签约仪式场地布置21.54万元；

品种展示基地建设111万元；

种业论坛及来宾接待47.21万元；

会后撤展杂费1.21万元；

本县种子企业邀请客商经费7.2万元；

其它47.40万元。

**（二）资金来源：**资金筹集采用政府奖补、部门支持、企业自筹的半商业化模式。

1.平罗县人民政府奖补不超过100万元；

2.争取自治区、市、县相关部门奖补；

3.不足部分由泰金种业承担。

**（三）资金使用：**县级资金农业农村局采用以奖代补的形式，待举办成功后据实列支。严格按照会展资金使用要求，确保种博会项目落实。

1.由平罗县农业农村局监督承办单位资金使用情况；

2.由市、县种业协会对种博会实施方案落实情况进行量化跟踪验收；

3.泰金种业要设立专账，严格资金使用、管理，确保专款专用，盈亏自负。

八、推进措施

**（一）争取协办单位支持**

1.中国种子协会、中国种子贸易协会、宁夏回族自治区种业协会，由自治区种子站、市县种业协会负责；

2.中国蔬菜协会、中国番茄种业联盟、中化集团中化农业，由泰金种业负责。

**（二）分解邀请相关参会人员**

1.国家有关部门。农业农村部种子管理司、全国农技推广中心等，由自治区种子站、县农业农村局负责；

2.区、市、县有关部门。自治区人民政府、农业农村厅、科学技术厅、展览局、园艺技术推广站、自治区种业协会、自治区蔬菜产业协会及自治区各市县农业农村局、种子管理单位负责人，由自治区种子站、县农业农村局负责；

3.区内外相关院所。中国农科院蔬菜花卉研究所、国家蔬菜工程技术研究中心、湖南农科院、浙江农科院、河南农大、宁夏大学、宁夏农林科学院等，由泰金种业负责；

4.参会参展企业。邀请国内外250家以上种企参展参会（其中80家参展），由泰金种业负责；区内80家（参展30家），由自治区种子站负责；本市20家，由市、县种业协会负责；

5.本市参会人员。市、县（区）农业部门及下属有关单位干部职工、制种乡镇等300人、制种专业合作组织50人、制种大户50人、蔬菜种植大户100人，由市县农业农村局、市县种业协会负责；

6.本县种企业务客户。本县种企每家邀请客商3家（其中参展2家），由各种企负责。

**（三）加强媒体宣传力度**

1.邀请国家驻宁有关新闻媒体、区内新闻媒体（宁夏电视台、宁夏日报社等）报道种博会会况，邀请县委宣传部协助；

2.自治区农业农村厅网站、宁夏种业协会群宣传，邀请自治区种子工作站协助；

3.制作平罗种业宣传片、种博会宣传报道等工作，邀请县文广局协助；

4.联系中国农业网、中国种子信息网、火爆农资网、农资招商网、中国种子协会网等，约刊4个有影响力的蔬菜、种业杂志，在4个媒体微信公众号投放广告，由泰金种业负责。

**（四）成立市、县人民政府种博会筹备工作领导小组**

负责资金筹集、业务指导、部门协调、督促监督、各项服务等工作。具体是：

**市农业农村局：**选派2名工作人员做好种博会服务工作；协调区市及相关部门领导参会；组织县区的专业合作组织负责人及制种大户、蔬菜种植大户参会。

**县委办：**负责协调、督导各相关部门开展服务工作，负责签约仪式议程安排、领导致辞的起草等。

**政府办：**负责国家、区市有关部门和区内外相关院所领导和专家的邀请、接待、接送和食宿安排。

**宣传部：**负责国家驻宁有关新闻媒体、区内新闻媒体等新闻媒体的联络、邀请、接待，组织媒体进行现场报道、采访工作，做好《宁夏日报》专版制作工作。

**农业农村局：**负责做好日常工作。协调督导承办单位做好展会活动项目的落实，确保办会资金及时到位；组织县属相关部门、乡镇相关人员、专业合作组织负责人、蔬菜种植大户参会。

**商务局：**负责宣传平罗县招商政策，拟定签约文本并做好签约等相关工作。

**文广局：**负责制定平罗种业宣传片制作、种博会宣传报道等工作。

**市场监管局：**负责组织平罗县特色小吃展布局，抓好食品安全工作。

**住建局：**负责道路洒水、卫生清扫、产业园亮化、流动卫生厕所（4个）及大型垃圾箱（10个）设置等工作；协助承办方做好主要街道的氛围营造工作。

**人社局：**负责组织20名大学生志愿者，7月25日到泰金种业产业园集合，做好种博会期间的服务工作。

**财政局：**做好种博会县级奖补资金的筹集，根据审计结果及时拨付专项资金。

**公安局：**负责会议期间道路交通管理、社会治安和安保工作，做好北环路交通管制工作。

**卫生健康局：**设立临时医疗点，负责种博会的医疗保障工作。

**信访局：**负责会议期间的信访维稳工作。

**交通局：**规范出租车运营，杜绝宰客等不文明行为的发生。

**观摩点有关乡镇：**负责制种基地观摩点建设、沿途环境卫生整治及观摩点介绍等工作。

**供电公司、德渊集团、消防大队：**负责会议期间的供电、供水和消防安全工作。

**县种子执法大队：**协助县农业农村局做好种博会的各项组织、协调、管理、资金落实等工作；负责制种基地观摩点的建设、观摩路线选择；派专人指导、帮助泰金种业抓好实施方案的落实。

**市、县种业协会：**协助政府相关部门做好国家有关部门、区市有关部门、市县参会人员的邀请。负责组织县种企的客商邀请及政府邀请人员的接待、接送、食宿安排工作；协助承办方做好参会参展企业的邀请、种业论坛和签约仪式活动的策划、馆展地展的设计安排等工作；派专人指导、帮助泰金种业办会。

**（五）承办单位泰金种业要建立实施团队，明确分工，专人专责，认真落实种博会各项任务，承担除政府部门分担职责之外的所有任务**

选择第三方会展公司合作方，完成种博会的推介推广、参会参展企业的邀请、氛围营造、展会资料制作、展厅布置、签约仪式会场布置、地展品种的征集和地展园区建设、种业论坛和签约仪式活动的策划及安排、馆展特展展位的设计搭建、来宾接待的安排及落实等工作。

抽出专人，成立第六届宁夏种博会承办工作实施小组，明确任务责任。

组长：裴卓强，负责全面工作。

成员：沈启海，协助落实各项具体工作；

沈海燕，负责资金管理及账务；

毛一斐、段智会、裴志龙、苗青、东亚男、海琛、叶乃正，负责品种征集、参展参会企业邀请、与第三方沟通等日常工作，负责酒店安排、来宾接待、车辆组织、接站送站、午餐晚宴等；

穆文德、裴夏祥，负责海外客商的邀请、接待；

姚恩鹏、张乐辉、郑金阳、谢建国负责新品种地展园区建设及田间技术管理；

孟学智、佳石有负责种子展示交易大厅建设、展厅布置、展位搭建、签约仪式场地搭建、种业论坛安排等。

**（六）多方筹措资金，及时拨付到位**

由县农业农村局牵头组织资金筹措，负责落实办会资金。县政府奖补根据审计结果及时落实到位；自治区博览局会展补助资金由泰金种业做好会展项目申报；争取区市县相关部门补助资金由县农业农村局负责。

**（七）审定种博会实施方案，明确各方职责**

由县领导组织召开种博会筹备工作协调会，明确各方职责，签订任务书，做到分工明确，各负其责。

九、本届展会预期成效

1.吸引国内外企业参展参会350家以上，观展人数1000人以上，使其对平罗制种产业有所了解，达到宣传平罗制种产业优势之目的。

2.通过馆展、交流、洽谈，预计种博会交易额达到1亿元以上，本地种企与国内外客商签订种子繁育订单估计能达到5000万元以上。

3.通过种业高峰论坛活动，使本地种企了解到国际国内种业形势；学习到先进的种子生产技术和经营管理新理念；学会自律和守法，运用法律武器维护合法权益。

4.通过新品种地展，预计筛选到适宜宁夏条件种植的蔬菜新品种10个以上，对平罗蔬菜产业的发展具有一定的促进作用。

5.巩固宁夏种业博览会的种业交流、展示、交易平台地位，为把宁夏种业博览会打造成西北乃至国内有特色、有内涵、有成效、有影响力、有知名度的种业盛会，为办会方式逐步过渡到市场商业化运作打下坚实基础。

6.通过种博会推介和影响，围绕“国家级蔬菜制种繁育基地”，建设“一园一镇八中心”，即：现代种业示范园区、平罗种子小镇、种子展示交易中心、蔬菜育种科技研发中心、蔬菜种苗繁育中心、新型农民实训中心、种子加工物流储运中心、种业信息发布中心、种业交流服务中心、种业社会化综合服务中心。进而推进做大制种产业，带动农民增收。