附表2

宁夏第六届种业博览会推进计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **工作内容** | **泰金种业责任人** | **其它责任单位** |
| 1-3月 | 1.宣传宁夏种业博览会 | 毛一斐 | 市、县种业协会 |
| 2.征集地展品种 | 裴志龙、段智会 | 本县种企 |
| 3.地展品种育苗、管理 | 谢建国 | 　 |
| 4.地展面积安排 | 裴卓强、姚恩鹏 | 　 |
| 4月 | 1.遴选、确定专业办会第三方 | 裴卓强 | 市、县种业协会 |
| 2.地展品种育苗管理 | 姚恩鹏、张乐辉、谢建国 | 　 |
| 3.地展农田整地 | 谢建国、郑金阳 | 　 |
| 4.外宣、招商 | 毛一斐、裴志龙 | 市、县种业协会 |
| 5月 | 1.继续外宣、招商 | 毛一斐、裴志龙 | 市、县种业协会 |
| 2.地展品种定植、管理 | 姚恩鹏、张乐辉 | 　 |
| 3.与协作方、支持方沟通 | 裴卓强 | 市、县种业协会 |
| 4.联系、确定论坛演讲专家 | 裴卓强 | 　 |
| 6月 | 1.继续外宣、招商，针对知名种企针对招商 | 毛一斐、裴志龙、穆文德、裴夏祥 | 市、县种业协会 |
| 2.地展品种生产管理 | 姚恩鹏、张乐辉 | 　 |
| 3.筹备展馆，确认参展客商 | 孟学智、裴志龙 | 市、县种业协会 |
| 4.确定合作签约方，筹划签约仪式内容 | 裴卓强、毛一斐 | 市、县种业协会 |
| 7月 | 1.继续外宣、招商，针对知名种企针对招商 | 毛一斐、裴志龙、穆文德、裴夏祥 | 市、县种业协会 |
| 2.参会人员邀请 | 毛一斐、裴志龙、穆文德、裴夏祥 | 自治区种子工作站；县农业农村局；市、县种业协会 |
| 3.地展品种生产管理 | 姚恩鹏、张乐辉 |  |
| 4.展馆搭建、签约仪式会场布置等 | 孟学智、佳石有 | 　 |
| 8月 | 1.地展品种的特性观察记载，网上公布参展品种表现结果 | 姚恩鹏、张乐辉、郑金阳 | 　 |
| 2.开放地展，举办新品种品鉴、采摘活动 | 裴志龙 | 县农业农村局 |
| 3.承办方办会自评报告，市、县种业协会验收报告 | 裴卓强 | 市、县种业协会 |