## 重点项目40最新
附件1
平罗县2020年重点项目清单及目标计划
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 起止 年限 | 计划 总投资 | 截止2019年累计完成投资 | 2020年计划投资 | 2020年建设内容及规模 | 具体确定开工时间 | 责任单位 | 包抓 领导 | 备注
总计（40个） |  |  |  | 1601939.13 | 495725 | 428346.37
一、工业能源项目（17个） |  |  |  | 1258307 | 420000 | 313000
（一）工业新建项目（10个） |  |  |  | 426872 | 0 | 217000
1 | 宁夏首朗吉元新能源科技有限公司年产4.5万吨燃料乙醇及环保设施技改项目 | 新建 | 2020-2021 | 40930 | 0 | 30000 | 主要建设4.5万吨工业尾气生物发酵法制燃料乙醇生产线一条,以及蛋白饲料、压缩天然气等副产品。 | 2020.03 | 平罗工业园区管委会 | 蒋哲文 李绍峰 | 区级重点项目
2 | 宁夏福瑞硅烷材料有限公司50000吨/年硅烷偶联剂项目 | 新建 | 2020-2021 | 34836 | 0 | 10000 | 主要建设设备安装、保温、调试，达到试生产。 | 2020.03 | 平罗工业园区管委会 | 马莉方 李绍峰 | 区级重点项目
3 | 平罗县宁源冶金有限公司建设2×28000KVA密闭式硅锰矿热炉及20MW尾气发电资源综合利用项目 | 新建 | 2020-2021 | 32000 | 0 | 20000 | 建设2*28000KVA密闭式硅锰矿热炉生产装置及其配套设施和20MW尾气发电；110开关站；36平米带式烧结等系统。 | 2020.04 | 平罗工业园区管委会 | 马长青 李绍峰 | 市级重点项目
4 | 特殊合金产业循环经济升级改造项目 | 新建 | 2020-2021 | 41000 | 0 | 20000 | 将平罗县滨河碳化硅有限公司原有1×12500KVA矿热炉和兼并重组平罗县昌虹冶金有限公司原有2×12500KVA矿热炉升级改造为3×33000KVA密闭式高硅锰硅合金矿热炉及20MW尾气发电综合利用；配套尾气净化系统；配料及上料系统、供配电、供排水、环保等相关设施；配套8000立方米煤气柜及煤气管线。 | 0 | 平罗工业园区管委会 | 朱 辉 李绍峰 | 市级重点项目
5 | 宁夏华耀生物科技有限公司年产21250吨精细化工产品建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 38000 | 0 | 10000 | 主要建设生产车间、综合车间、原料库房、成品库房的建设，设备订购、安装调试及试生产。 | 2020.04 | 平罗工业园区管委会 | 杨树仁 李绍峰 | 市级重点项目
6 | 大唐750kv输电线路 | 新建 | 2020 | 79000 | 0 | 77000 | 由大唐2×660MW发电工程至宁夏沙湖750KV变电站建设750KV输出线路。 | 2020.03 | 发改局 | 寇学文 李绍峰 | 市级重点项目
7 | 锰系合金配套锰矿球团项目 | 新建 | 2020-2022 | 34106 | 0 | 15000 | 两期竖炉单体配套，一期、二期均建设一套年产80万吨竖炉生产线。每条生产线均配套设置配料系统、烘干系统、造球系统、竖炉干燥焙烧系统、除尘系统、脱硫系统等及其他公辅设施。 | 2020.4 | 平罗工业园区管委会 | 王彦锋 李绍峰 | 市级重点项目
8 | 宁夏鸿福生物科技有限公司年产12500吨精细化工产品建设项目 | 新建 | 2020-2022 | 56200 | 0 | 10000 | 主要建设办公楼、生产车间、库房控制室等相关公用设施。设施订购安装工程等。 | 2020.04 | 平罗工业园区管委会 | 刘 超 李绍峰 | 市级重点项目
9 | 宁夏滨河海利建材有限公司水泥窑协同处置危废技术改造项目 | 新建 | 2020-2021 | 12000 | 0 | 10000 | 主要建设生产车间、原料库房、成品库房、办公楼、检测中心等相关辅助设施、设备订购、安装等工作。 | 2020.05 | 平罗工业园区管委会 | 寇学文 李绍峰 | 市级重点项目
10 | 宁夏金海诚盛化工科技有限公司年产2.5万吨氯代苯酚系列产品、2万吨聚合氯化铝、13800吨中间体及副产品项目 | 新建 | 2020-2022 | 58800 | 0 | 15000 | 建设办公楼、生产车间、库房控制室等相关公用设施。设备、设施订购安装工程等。 | 2020.03 | 平罗工业园区管委会 | 徐建军 李绍峰 | 市级重点项目
（二）工业续建项目（7个） |  |  |  | 831435 | 420000 | 96000
11 | 宁夏蓝田农业开发有限公司高效、环保型系列农药项目 | 续建 | 2019-2020 | 52000 | 8000 | 15000 | 主要建设车间、库房、公用工程、相关设施的建设及装修，购进及安装设备等。 | 2020.03 | 平罗工业园区管委会 | 徐建军 李绍峰 | 市级重点项目
12 | 宁夏万博化工有限公司年产13500吨三氮唑钠及磺酰胺项目 | 续建 | 2019-2020 | 24000 | 5000 | 5000 | 主要建设办公楼及车间内部装修，设施、设备订购，安装工作。 | 2020.03 | 平罗工业园区管委会 | 徐建军 李绍峰 | 市级重点项目
13 | 大唐平罗发电有限公司2×660MW火电项目 | 续建 | 2016-2020 | 490300 | 275000 | 30000 | 主要建设750kV接入系统建设及各类系统、设备消缺、调试，成套启动试运相关准备工作及设备调试、消缺。 | 2020.02 | 平罗工业园区管委会 | 寇学文 李绍峰 | 市级重点项目
14 | 宁夏环畅生物科技有限公司年产14000吨医药精细化工建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 24000 | 7000 | 8000 | 完成车间、库房、罐区等相关设施的建设及装修，购进及安装设备，全部建设完毕并投产使用。 | 2020.04 | 平罗工业园区管委会 | 徐建军 李绍峰 | 市级重点项目
15 | 宁夏杰力康生物科技有限公司年产8200吨精细化工产品项目 | 续建 | 2019-2020 | 24000 | 5000 | 8000 | 主要建设办公楼、污水处理间、生产车间、库房等主体工程、设备、设施订购安装工程等。 | 2020.03 | 平罗工业园区管委会 | 徐建军 李绍峰 | 市级重点项目
16 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司富锰渣生产线及综合利用项目 | 续建 | 2017-2020 | 155000 | 100000 | 10000 | 项目分两期建设2X450立方米和1×350立方米富锰渣炉及90平米烧结等设施，年产富锰渣70万吨，高锰磷铁61万吨。 | 2020.03 | 平罗工业园区管委会 | 李维元 李绍峰 | 市级重点项目
17 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司年产15万吨纯锰合金项目（二期） | 续建 | 2017-2020 | 62135 | 20000 | 20000 | 主要建设二期2台高硅矿热炉，1台摇包及辅助生产设施和三期工程。 | 2020.03 | 平罗工业园区管委会 | 徐建军 李绍峰 | 市级重点项目
二、农林水及生态治理项目 （12个） |  |  |  | 176520.37 | 47000 | 67213.37
（一）农业产业项目（6个） |  |  |  | 144600 | 45000 | 39800
18 | 贺兰山奶业有限公司奶牛养殖场建设项目（重点预备项目） | 新建 | 2020-2021 | 47800 | 0 | 10000 | 计划占地面积2112亩，其中设施用地1035亩，饲草种植用地1077亩。建设单体牛场主要内容为：泌乳牛舍6栋73670.4平方米、综合牛舍1栋13996.8平米、后备牛舍3栋13032平米；配套建设青贮平台、干草库、精料库、机修车间、门卫、管理用房、食堂、水泵房、地磅房、锅炉房、变配电室及绿化、室外管线等；购置全混合日粮TMR设备、奶牛发情鉴定等设备；建设粪污处理系统等。 | 预备项目 | 农业农村局 | 徐建军 | 市级重点项目
19 | 宁夏广德源农牧开发有限公司5000头奶牛标准化规模养殖场建设项目 | 续建 | 2019-2021 | 14800 | 9000 | 5800 | 项目占地约3233亩。建设标准化牛舍及配套设施；挤奶厅及配套设施；新建粪污处理设备1套；建设青贮池22000平米、贮草棚14000平米等；完善道路硬化及办公室、消毒室等设施。 | 2020.03 | 农业农村局、红崖子乡 | 徐建军 | 市级重点项目
20 | 宁夏瑞丰源牧业股份有限公司15000头奶牛养殖场建设项目 | 续建 | 2019-2021 | 45000 | 20000 | 7000 | 项目占地约3938.2亩。建设标准化牛舍面积约197748平方米及配套设施；挤奶厅面积约3000平方米及配套设施；新建污水粪污处理系统及配套设施；综合楼及室外硬化、给排水、照明等外网工程；购进牛8000头。 | 2020.3 | 农业农村局、红崖子乡 | 徐建军 | 市级重点项目
21 | 宁夏澳兰牧业有限公司10000头奶牛养殖场建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 20000 | 10000 | 10000 | 主要建设奶牛标准化圈舍16栋，面积约87368平方米；标准化挤奶厅2座，面积2000平方米；青贮地坪4个；污水处理设施一套；精饲料库房一座，饲草料棚2栋，面积约69580平方米；生活办公、兽医防疫等房屋设施各一座。 | 2020.03 | 农业农村局、红崖子乡 | 寇学文 | 区级重点项目
22 | 宁夏黄河金沙泉农业开发有限责任公司5000头奶牛养殖场建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 9000 | 6000 | 3000 | 养殖基地占面积725亩，其中生活办公用房20亩，标准奶牛养殖圈舍250亩，饲料生产区30亩，道路硬化、饲草料、绿化等辅助生产区20亩，安装粪便处理设施设备1套。 | 2020.03 | 农业农村局、红崖子乡 | 徐建军 | 市级重点项目
23 | 宁夏睿悦瑜牧业有限公司5000头肉牛养殖场建设项目 | 续建 | 2020-2021 | 8000 | 0 | 4000 | 新建标准化牛舍20栋4000平方米，办公室及饲料库房30间600平方米，饲草贮备场12500平方米，青贮池10座3000立方米，牛粪无害化处理场1座2500平方米。 | 2020.03 | 农业农村局、红崖子乡 | 毛精明 徐建军 | 市级重点项目
（二）农田水利基础设施项目 （2个） |  |  |  | 8928 | 0 | 8928
24 | 中央预算内投资高标准农田建设项目 | 新建 | 2020 | 2520 | 0 | 2520 | 在高庄乡幸福村、渠口乡红旗村建设高标准农田1.4万亩。 | 待定 | 农业农村局 | 张宝华 徐建军 | 市级重点项目
25 | 平罗县高标准农田建设项目 | 新建 | 2020 | 6408 | 0 | 6408 | 1.高标准农田：头闸镇，通伏乡建设高标准农田3.5万亩；2.高效节水：在红崖子乡完成高效节水灌溉0.5万亩。 | 待定 | 农业农村局 | 顾自军 徐建军 | 市级重点项目
（三）生态治理类项目 （4个） |  |  |  | 22992.37 | 2000 | 18485.37
26 | 沿黄生态绿色廊道项目 | 新建 | 2020 | 2279 | 0 | 2279 | 对石嘴山市滨河大道两侧生态修复绿化，对现状生长不良的树种进行替换，整个区域进行绿地整理，对重点区域进行补种。 | 2020 | 自然资源局 | 李晓坤 | 市级重点项目
27 | 典农河平罗段（三排庄）水环境治理人工湿地项目 | 续建 | 2019-2020 | 7736 | 2000 | 3229 | 高效表流湿地178588㎡，绿化喷灌200亩，修建巡护道路0.4公里，建水质监测站房1处。 | 2020.02 | 水务局 | 顾自军 李晓坤 | 市级重点项目
28 | 平罗县翰泉海水环境及生态修复综合治理工程 | 新建 | 2020 | 11500 | 0 | 11500 | 清淤河道1条长6.04km，新开连通水道157.44亩，翻建泵房1座，翻建引水渠道1.43km，改造、新建建筑物共11座；新建深水区7.20km、浅岛28座、生态岛2座，种植水生植物404.80亩，新建跌水堰3座、新建强化微生物滤床6处。 | 2020.05 | 水务局 | 李晓坤 | 市级重点项目
29 | 平罗县黄河东岸防风固沙林建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 1477.37 | 0 | 1477.37 | 建设防风固沙林总面积21160亩，其中：（1）黄河东岸防风固沙林建设21000亩（封育面积10000亩，退化林分改造1000亩，退化草原人工种草生态修复面积5000亩，草方格+撒播灌草种子面积为5000亩）；（2）道路防风固沙林建设总面积为160亩；（3）在陶乐治沙林场和红崖子乡分别护林房1座，每座面积73平方米；（4）铺设护林房至主干路砂砾石连接道路一条，长80米、宽6米，计480平方米。 | 2020.5 | 自然资源局 | 李晓坤 | 市级重点项目
三、交通及基础设施项目 （9个） |  |  |  | 68863.13 | 26630 | 42133
（一）城镇基础设施项目 （4个） |  |  |  | 19066 | 0 | 19066
30 | 平罗县老旧小区室外附属改造工程 | 新建 | 2020 | 2886 | 0 | 2886 | 主要实施工建小区、饭店小区、和平小区等14个2000年前建成的老旧小区的室外供排水管网、供暖管网、庭院照明、破损路面等基础设施改造。 | 2020.05 | 住建局 | 寇学文 | 市级重点项目
31 | 平罗县城市主干道路改造提升项目 | 新建 | 2020 | 1255 | 0 | 1255 | 对萧公大街（山水大道-鼓楼西街)机动车和非机动车道6.3万余㎡的油面进行拆除修补，对平罗县商业步行街1.07万㎡硬化面砖层进行清除，铺设毛面花岗岩广场砖、更换花岗岩树框，铺设雨水管,增设雨水井、条形凳及垃圾箱等。 | 0 | 住建局 | 寇学文 | 市级重点项目
32 | 平罗县2020年农村人居环境整治项目 | 新建 | 2020 | 3488 | 0 | 3488 | 深入实施农村人居环境整治三年行动，重点做好各乡镇垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升，培育农村环境整治示范村26个。 | 待定 | 农业农村局 | 徐建军 | 市级重点项目
33 | 平罗县前进农场热电联产集中供热工程 | 新建 | 2020 | 11437 | 0 | 11437 | 总供热面积70万㎡，供热负荷48.3MW，新建中继站1座、换热站7座，铺设平罗工业园区滨河首站至前进农场中继站DN450一级管网12.5*2km，中继站至换热站DN400/DN200一级供热管网2*6.6km；铺设各换热站至各小区DN300/DN150二级供热管网2*9.5km。 | 2020.06 | 德渊市政产业建设集团 | 寇学文 | 市级重点项目国有企业投资
（二）园区基础设施项目 （5个） |  |  |  | 49797.13 | 26630 | 23067
34 | 工业园区绿化提升项目 | 新建 | 2020 | 3000 | 0 | 2900 | 绿化总面积124.8公顷，对现状生长不良的树种进行替换，整个区域进行绿地整理，对重点区域进行补种。 | 2020 | 自然资源局 | 李晓坤 | 市级重点项目
35 | 平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程 | 续建 | 2019-2020 | 33348.13 | 26500 | 6848 | 完成设备安装、调试通水运行及验收达标工作内容；完成土建工程室内外装饰专修及厂区道路硬化、绿化等附属设施工程。 | 2020.03 | 德渊市政产业建设集团 | 寇学文 | 市级重点项目国有企业投资
36 | 宁夏平罗工业园区精细化工区2019年蒸汽管网工程 | 续建 | 2019-2020 | 4094 | 130 | 3964 | 供热规模为52万㎡，工业用气150t/h，完成5.8km蒸汽管网铺设。 | 2020.03 | 德渊市政产业建设集团 | 寇学文 | 市级重点项目国有企业投资
37 | 宁夏平罗工业园区综合循环经济区亲水大道、玄中路道路基础设施改造工程 | 改建 | 2020 | 5010 | 0 | 5010 | 项目建设内容包括道路、给水、雨水、排水、照明和交通设施工程等。 | 2020.03 | 交通局 | 蒋新录 | 市级重点项目
38 | 宁夏平罗工业园区综合循环经济区兴平路等三条道路基础设施改造工程 | 改建 | 2020 | 4345 | 0 | 4345 | 项目建设内容包括道路、给水、雨水、排水、照明和交通设施工程等。 | 2020.06 | 交通局 | 蒋新录 | 市级重点项目
四、民生及社会事业项目 （1个） |  |  |  | 5201 | 0 | 3000
（一）教育（1个） |  |  |  | 5201 | 0 | 3000
39 | 平罗县第二幼儿园迁建项目 | 新建 | 2020-2021 | 5201 | 0 | 3000 | 项目规划用地面积18937㎡，规划总建筑面积11605㎡，建设内容主要包括:幼儿园园舍建筑、门房、园内的活动场地、道路绿化、围墙、大门及水暖电等配套设施。 | 2020.03 | 教体局 | 许 锐 张建丽 | 市级重点项目
五、服务业项目（1个） |  |  |  | 8000 | 2095 | 3000
40 | 宁夏平罗县货际通物流与教育培训中心项目 | 续建 | 2019-2020 | 8000 | 2095 | 3000 | 商务楼、附属楼、一号和二号展厅，公用辅助设施，建筑面积约17300㎡ | 2020.02 | 发改局 | 寇学文 | 市级重点项目