附件

平罗县2021年10件民生实事任务分解

| 序号 | 民生实事名称 | 民生实事内容 | 责任领导 | 责任 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施城市交通 安全项目 | 在县城主要路口安装8处行人过街指示系统、26处导向标牌，调整43个路口渠划，增设非机动车道，施划28处斑马线，保障行人行车安全。 | 陈东升 | 公安局 | 9月底 |
| 2 | 实施农村道路 安全工程 | 新建改建农村道路34.3公里，改造危桥2座，安装标牌408块、减速带1376米、信号灯及电子警察系统3组，施划各类标线10000平方米，开展道路交通安全培训4000人次，保障道路交通安全。 | 陈东升 | 交通局 公安局 | 10月底 |
| 3 | 实施老旧小区 改造工程 | 完成14个老旧小区6万平方米室外基础设施改造，持续改善市民居住环境。 | 寇学文 | 住建局 | 11月底 |
| 4 | 实施城市公共服务提升工程 | 在县城新建公厕7个，改造公厕9个，对县城陶沙路、唐徕渠两侧、109国道及县城主要公共建筑进行亮化美化，完善城市服务功能，提升城市品位。 | 寇学文 | 住建局 | 10月底 |
| 5 | 实施校园安全 保障项目 | 在35所中小学(幼儿园）校门口安装硬质防撞设施，保障校园安全。 | 李晓坤 | 教体局 | 7月底 |
| 6 | 实施学生近视 防控行动 | 为22所中小学安装学生护眼照明护具及可调节式课桌椅，对中小学生进行视力筛查，建立“一人一档”，构建儿童青少年近视预防体系。 | 李晓坤 | 教体局 | 7月底 |
| 7 | 实施孕妇健康 检查项目 | 免费为全县孕妇开展唐氏综合症产前筛选和四维彩超检，提高出生人口质量。 | 陈东升 | 卫健局 | 12月 中旬 |
| 8 | 实施老年人健康关爱工程 | 免费为全县65岁以上老人接种流感疫苗，增强老年人健康获得感。 | 陈东升 | 卫健局 | 12月底 |
| 9 | 实施宜居环境 提升项目 | 县城新建7个生态停车场、5个小微游园，规范城区车辆停放秩序，方便群众休闲健身。 | 寇学文 | 住建局 | 10月底 |
| 10 | 实施城乡居民 养老金提标工程 | 在国家和自治区规定标准的基础上，为全县2.5万名享受养老保险待遇人员，每人每月再増加5元，让更多人民群众共享改革发展成果。 | 李晓坤 | 人社局 | 10月底 |