## Sheet1
附表
县商务和投资促进局2021年重点工作责任分工
月份 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时限
一月 | 1.整理党建、党风廉政、精神文明、政务公开、扶贫帮扶等考核验收资料，完成各项考核工作。 | 综合管理室 | 上旬完成
| 2.完成对帮扶解困、脱贫攻坚、劳务移民、退役军人困难家庭、商贸流通企业困难党员摸底排查，制定“送温暖”工作方案，完成节前送“送温暖”工作。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 3.召开民主生活会、组织生活会和基层党组织书记抓党建述职评议工作，准备相关工作，高质量召开。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 5.制定《平罗县商务和投资促进局2020年度公务员考核工作方案》，按照时间节点完成考核工作。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 6.做好每月党支部主题党日活动、支部委员会议召开。 | 综合管理室 | 持续推进
| 7.制定下发《关于做好2021年元旦、春节及两会期间安全生产工作的通知》等文件，开展岁末年初、元旦、春节及两会期间安全生产及消防大检查。 | 市场建设运行室 | 上旬完成并 持续推进
| 8.做好元旦、春节期间市场供应工作。制定印发《关于做好2021年“菜篮子”商品应急储备菜投放有关事项的通知》、《关于做好2021年平罗县政府储备冻猪肉投放工作的通知》，组织开展政府储备肉菜投放工作，平抑市场物价，惠及民生。 | 市场建设运行室 | 上旬完成并 持续推进
| 9.做好突发疫情防控期间生活必需品市场监测、供应工作及大中型商场、超市和全县加油站的疫情防控工作督查检查、工作汇报等工作，确保疫情防控措施到位，生活必需品供应充足。 | 市场建设运行室 | 持续推进
| 10.联合县自然资源局征集论证我县加油站“十四五”规划站点，并进行上报。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 11.梳理2021年拟开工重点项目和重点招商线索，强化推进。 | 投资促进室 | 3月底
| 12.组织开展2021年平罗网上年货节，完成策划组织宣传等各工作。 | 经济贸易管理室 | 2月底前
| 13.印刷平罗电商公共品牌快递共用包装箱，核对电商企业销量进行发放，进一步宣传平罗电商区域品牌。 | 经济贸易管理室 | 持续推进
| 14.协助企业办理平罗电商统拨共配项目备案等前期手续工作，使项目尽快落地投产。 | 经济贸易管理室 | 持续推进
二月 | 1.完成2020年平罗年鉴（商务局）整理申报工作。 | 综合管理室 | 上旬完成
| 2.完成商务局民主生活会、组织生活会整改方案。 | 综合管理室 | 上旬完成
| 3.做好春节期间的生活必需品市场监测和市场供应工作。 | 市场建设运行室 | 持续推进
| 4.做好春节期间的疫情防控工作。 | 市场建设运行室 | 持续推进
| 5.做好春节及“两会”安全生产和消防安全检查工作。 | 市场建设运行室 | 持续推进
| 6.联合电商协会组织实体商家开展2021年平罗县网上年货节等促销活动，促进一季度消费实现开门红。 | 市场建设运行室 | 上旬完成
| 7.积极参与区市县举办的招商对接会、推介会，宣传推介平罗。 | 投资促进室 | 12月底
| 8.做好区市领导赴江浙、上海等地区考察项目对接工作。 | 投资促进室 | 2月底
| 9.起草2021年招商引资工作方案。 | 投资促进室 | 4月底
| 10.调研物流企业，掌握企业物流行业基本情况。 | 经济贸易管理室 | 月底前完成
| 11.完成2020年电子商务进农村综合示范县项目申报评定工作，拟定验收标准，过会研究并组织实施。 | 经济贸易管理室 | 月底前完成
三月 | 1.对照全县工作安排或要点，完成我局党建、党风廉政建设、宣传等各项工作安排或要点。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 2.制定县商务局党组党史学习教育实施方案、学习计划表，按照计划做好党史教育各项工作。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 3.组织建党100周年理论征文比赛。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 4.结合党史学习教育，前往廉政教育基地参观。 | 综合管理室 | 月底完成
| 5.制定印发《2021年商贸系统安全生产消防工作要点》，安排部署2021年安全生产消防安全工作及人员密集场所安全生产三年行动集中攻坚专项治理工作。 | 市场建设运行室 | 上旬完成
| 6.起草制定《平罗县促进商贸服务业发展扶持办法》并按照相关程序征求意见后上报政府。 | 市场建设运行室 | 上旬完成
| 7.深入商贸企业、重点乡镇调研，对2021年农贸市场改造提升、夜市提升、新型业态培育等项目和扩大消费活动进行征集掌握，了解项目进展。 | 市场建设运行室 | 上旬完成
| 8.下企业调研，摸排项目建设中存在的问题，推进解决。 | 投资促进室 | 12月底
| 9.统计2021年开工建设招商项目投资情况。 | 投资促进室 | 12月底
| 10.开展法律法规测试（共两次） | 投资促进室 | 11月底
| 11.制定出台《平罗县促进现代物流发展扶持办法实施细则》，并前往企业宣传，组织企业申报。 | 经济贸易管理室 | 月底完成
| 12.对一季度电商、物流等经济运行情况进行分析预测，找出问题，提出解决思路。 | 经济贸易管理室 | 上旬完成
四月 | 1.结合党史学习教育，开展交流研讨、分享感悟、讲党课等，组织党员干部参观红色教育基地。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 2.对一季度社会消费品零售总额完成情况进行分析上报，与县统计局对接，提出提升社会消费品零售总额增速的举措。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 3.督促指导汇融新天地加快推进夜市升级项目。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 4.督促红崖子乡完善市场改造提升项目前期手续并尽快启动项目建设。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 5、梳理筛选辖区家电企业并组织参加全市绿色智能家电促销活动。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 6.分解落实2021年招商目标任务。 | 投资促进室 | 8月底
| 7.面向各单位，企业征集招商项目，编制项目册。 | 投资促进室 | 6月底
| 8.验收阳光同城APP、宁羊农牧羊肉精细化分割加工共享车间、链杞等电商平台项目。 | 经济贸易管理室 | 下旬完成成
| 9.开展电子商务培训工作。 | 经济贸易管理室 | 持续推进
| 10.招标并组织实施电子商务公共服务中心提升改造工程和电商培训项目，组织符合条件的物流企业申报《平罗县现代物流扶持办法》奖励资金。 | 经济贸易管理室 | 下旬完成
五月 | 1.将2020年文书档案整理归档。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 2、及时总结上半年党建、意识形态、党风廉政建设、政务公开、宣传工作 | 综合管理室 | 下旬完成
| 2.组织引导商贸企业开展“五一”促销节会活动，提振消费。 | 市场建设运行室 | 上旬完成
| 3.组织对商贸领域人员密集场所安全生产、消防安全进行专项检查，督促企业进行专项治理。 | 市场建设运行室 | 持续推进
| 4.对加油站油气回收治理进行回头看专项检查，并做好相关资料。 | 市场建设运行室 | 持续推进
| 5.起草小分队外出方案，组织小分队外出对接项目。 | 投资促进室 | 12月底
| 6.联合园区投资促进局，召开小型企业家座谈会。 | 投资促进室 | 5月底
| 7.联合乡镇进行“二对一”禁毒帮扶（共两次）。 | 投资促进室 | 12月底
| 8.完成农村电商公共服务中心提升改造。 | 经济贸易管理室 | 下旬前
| 9.打造新时代文明实践基地，将电商与新时代文明实践结合，争创自治区示范。 | 经济贸易管理室 | 月底前
| 10.组织电商企业参加各类节会、展会活动，增强平罗电商品牌影响力。 | 经济贸易管理室 | 持续推进
| 11.完成末端综合配送建设点验收。 | 经济贸易管理室 | 上旬完成
| 12.开展我为家乡做代言宣传。 | 经济贸易管理室 | 持续推进
六月 | 1.研究部署下半年党建、意识形态、党风廉政建设、政务公开、宣传工作。 | 综合管理室 | 下旬完成
| 2.对上半年安全生产消防安全工作进行总结，安排部署第三季度安全生产及消防安全工作。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 3.组织辖区重点商贸企业开展夏季线上线下促消费活动。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 4.在发达地区组织专题招商推介会。 | 投资促进室 | 10月底
| 5.组织对全县半年招商工作进行督查检查。 | 投资促进室 | 7月底
| 6.开展“禁毒宣传月”宣传。 | 投资促进室 | 下旬完成
| 7.组织扫黑除恶专项斗争应知会测试（共两次）。 | 投资促进室 | 10月底
| 8.推动滨河物流园二期、大地物流园等项目尽快办理前期手续。 | 经济贸易管理室 | 月底前
七月 | 1.开展庆祝建党100周年系列活动，慰问困难党员。 | 综合管理室 | 7月上旬
| 2.联合统计局对全县零售餐饮企业进行摸底调研，做好限上企业入规前期工作。 | 市场建设运行室 | 中旬完成
| 3.对上半年社会消费品市场运行情况、指标完成情况进行分析上报。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 4.完成第七届宁夏种业博览会的项目签约工作。 | 投资促进室 | 7月底
| 5.开展扫黑除恶、反邪教等工作宣传。 | 投资促进室 | 7月底
| 6.落实第八届“平罗大吉”组织筹备工作 | 经济贸易管理室 | 下旬完成
八月 | 1.对党员进行一次廉政教育。 | 综合管理室 | 上旬完成
| 2.对红崖子乡农贸市场改造项目完成情况进行督查检查，督促项目实施企业完善相关资料。 | 市场建设运行室 | 持续推进
| 3.在汇融新天地商业广场举办2021年商务系统安全生产、消防及反恐应急演练。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 4.做好第五届中阿博览会筹备、签约工作。 | 投资促进室 | 10月底
九月 | 1.组织开展“国庆”期间安全生产及消防工作检查。 | 市场建设运行室 | 上旬完成
| 2.引导企业继续开展以“庆国庆”为主题的促进消费系列活动。 | 市场建设运行室 | 上旬完成
| 3.组织开展商务领域诚信兴商宣传月活动。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 4.组织对全县第三季度招商工作进行督查检查。 | 投资促进室 | 10月底
| 5.继续加强“红色电商助力绿色发展”，挖掘电商致富带头人和创业带动群众发展增收典型示范。 | 经济贸易管理室 | 上旬完成
| 6.组织电商企业开展线上线下促销活动，提升本地农产品的知名度 | 经济贸易管理室 | 持续推进
| 7.举办“宁好，平罗大吉”活动 | 经济贸易管理室 | 下旬完成
| 8.联合龙头企业，培养本地网红，建设本地网红队伍，开展网红代言宣传。 | 经济贸易管理室 | 12月底
| 9.开展直播带货活动，扩大电商产品知名度。 | 经济贸易管理室 | 下旬完成
十月 | 1.对前三季度社会消费品市场运行情况、指标完成情况进行分析上报。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 2.对第三季度安全生产工作及消防安全工作进行总结，安排部署第四季度安全生产及消防安全工作。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 3.对全县招商到位资金情况进行摸底自查。 | 投资促进室 | 10月底
| 4.积极与区市主管部门对接，落实招商引资工作考核事宜。 | 投资促进室 | 10月底
| 5.持续推进农村电商培训，注重培训后期跟踪服务。 | 经济贸易管理室 | 持续推进
| 6.完成电子商务进农村综合示范项目中期绩效评价。 | 经济贸易管理室 | 月底前
十一月 | 1.完善整理党建、党风廉政、精神文明、政务公开等考核验收资料，完成各项考核工作。 | 综合管理室 | 11月下旬
| 2.组织开展今冬明春、岁末年初安全生产专项检查；联合应急管理局等部门，对大中型商场、超市开展消防、安全专项检查。 | 市场建设运行室 | 上旬完成
| 3.组织指导企业实施创建绿色商场、绿色饭店工作。 | 市场建设运行室 | 下旬完成
| 4.联合统计局到前期培育入限的企业，了解企业运营情况，做好入限填报工作。 | 市场建设运行室 | 中旬完成
| 5.组织整理招商资料，迎接区市考核。 | 投资促进室 | 11月底
| 6.参观禁毒教育基地。 | 投资促进室 | 11月底
十二月 | 1.完善整理党建、党风廉政、精神文明、政务公开、扶贫帮扶等考核验收资料，完成各项考核工作。 | 综合管理室 | 上旬完成
| 2.对全年安全生产、消防安全工作进行总结，对照安全生产考核细则对全年资料进行整理，完成安全生产、消防安全考核。 | 市场建设运行室 | 中旬前完成
| 3.整理完善资料，完成承担的消费品零售总额指标的完成情况、信用体系、食品安全等考核工作。 | 市场建设运行室 | 中旬前完成
| 4.组织对各责任单位招商工作完成情况进行考核。 | 投资促进室 | 12月底
| 5.开展“宪法宣传周”宣传活动。 | 投资促进室 | 12月底