附件1：

平罗县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目抽审审减资金

调整使用计划

为加强过渡期内财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，切实提高衔接资金使用效益，确保资金支付率达到中央、自治区要求，现对2021-2023年及2024年抽审的19个项目审减资金及存在资金缺口的4个项目资金使用进行调整。

- 一、调减的项目和资金

1.陶乐镇马太沟村肉羊养殖园区基础设施配套项目，抽审审减工程费225566.18元，抵扣欠付工程款后，本次调减资金为0。

2.平罗县崇富村设施蔬菜大棚三期项目，抽审审减工程费35254.01元，抵扣欠付工程款后，本次调减资金为0。

3.平罗县城关镇沿河村日光温室建设项目（一标段），抽审审减工程费19172.66元，抵扣欠付工程款后，本次调减资金为0。

4.平罗县红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目，抽审审减工程费8223.02元，按照资金安排实际情况，本次调减资金为8145.00元。

5.平罗县红崖子乡红翔新村肉羊养殖园区建设项目，抽审审减工程费15745.85元，本次调减资金为15745.85元。

6.平罗县红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目（一、二标段），抽审审减工程费44083.65元，本次调减资金为44083.65元。

7.平罗县渠口乡红阳村设施蔬菜产业项目(一期)，抽审审减工程费9790.50元，按照资金安排实际情况，本次调减资金为9681.94元。

8.平罗县庙庙湖村污水管网提升改造项目（一期），抽审审减工程费36741.45元，本次调减资金为36741.45元。

9.平罗县沙湖社区（前进农场）安全饮水水质提升改造工程，抽审审减工程费16633.32元，按照资金安排实际情况，本次调减资金为16632.16元。

10.平罗县河东地区生态移民供水改造项目（红翔村、庙庙湖村），抽审审减工程费8238.48元，本次调减资金为8238.48元。

11.黄渠桥镇五星村制种设施农业项目（二期），抽审审减工程费205747.31元，按照资金安排实际情况，本次调减资金为199236.29元。

12.平罗县高仁乡八顷村瓜菜保鲜分拣冷链中心建设项目，抽审审减工程费24542.28元，本次调减资金为24542.28元。

13.平罗县通伏乡金堂桥村美丽乡村提升改造项目，抽审审减工程费42711.39元，本次调减资金为42711.39元。

14.平罗县红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目（一、二标段），抽审审减工程费161348.00元，按照资金安排实际情况，本次调减资金为161327.99元。

15.平罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设一期项目，抽审审减工程费67593.64元，本次调减资金为67593.64元。

16.平罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设二期项目，抽审审减工程费113499.50元，按照资金安排实际情况，本次调减资金为113469.14元。

17.陶乐镇庙庙湖村肉牛养殖园区项目（二期）为2021-2023年抽审项目，抽审审减工程费69174.24元，本次调减资金为69174.24元。

18.高仁乡高仁村日光温室建设项目为2021-2023年抽审项目，抽审审减工程费38877.61元，按照资金安排实际情况，本次调减资金为12377.61元。

按照抽审情况，以上18个项目审减工程费共计829701.11元。

- 二、调增的项目和资金

1.2025年安排黄渠桥镇四渠村巷道排水管道及道路硬化项目452449.05元，本次调增829701.11元，调整后共安排资金1282150.16元。

- 三、工作保障

- 县财政局会同农业农村局，按文件要求及时调整衔接资金指标，农业农村局须督促相关乡镇加快资金支付进度，保障调整资金及时拨付到位。同时，相关乡镇要抓紧与第三方抽审公司及施工方对接，推动2021-2023年及2024年抽审未定案项目尽快定案，及时收回审减资金。