## 附件
平罗县2025年中央、自治区衔接推进乡村振兴补助资金及闽宁协作资金项目进展情况统计表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 项目实施 地点 | 概算投资 | 2025年资金安排 | [7 empty] | 项目完成情况 | 实施单位 | 备注
[7 empty] | 合计 | 中央衔接资金 |  |  | 自治区衔接资金 | 闽宁协作资金 | 1-12月支付 | 支付率
[8 empty] | 小计 | 提前下达批次 | 第二批次
项目总数(38个) | [6 empty] | 12542 | 9557 | 8622 | 935 | 2885 | 100 | 12393.3133 | 98.81%
一 | 产业项目（23个） | [5 empty] | 8488.2988 | 5764.5228 | 5516.0475 | 248.4753 | 2623.776 | 100 | 8382.6979 | 98.76%
（一）生产项目(17个） | [6 empty] | 7148.8197 | 4485.0437 | 4236.5684 | 248.4753 | 2563.776 | 100 | 7064.7003 | 98.82%
1 | 产业发展补助 | 养殖补贴项目 | 新建 | 对脱贫户、监测户发展养殖业给予补贴。 | 平罗县 | 1000 | 928.12 | 928.12 | 928.12 | 0 | 0 | 0 | 928.12 | 100% | 已完成2025年养殖补贴发放。 | 平罗县乡村振兴服务中心
2 | 产业发展补助 | 种植补贴项目 | 新建 | 对脱贫户、监测户发展种植业给予补贴。 | 平罗县 | 50 | 42.729 | 42.729 | 42.729 | 0 | 0 | 0 | 42.729 | 100% | 已完成2025年种植补贴发放。 | 平罗县乡村振兴服务中心
3 | 种植业基地 | 红崖子乡三棵柳村壮大村集体经济建设项目 | 新建 | 新建日光温室3座，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 红翔新村 | 105 | 100 | 70 | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100% | 项目已完工，审计结算金额83.574711元。 | 平罗县农业农村局 红崖子乡人民政府
4 | 种植业基地 | 姚伏镇北营子村、沈渠村壮大村集体经济建设项目 | 新建 | 新建日光温室6座，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 沈渠村 | 288.92 | 260 | 200 | 200 | 0 | 60 | 0 | 260 | 100% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 平罗县农业农村局 姚伏镇人民政府
5 | 种植业基地 | 城关镇合作村、和平村壮大村集体经济建设项目 | 新建 | 新建现代日光温室8座，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 沿河村 | 334.15 | 300 | 240 | 240 | 0 | 60 | 0 | 300 | 100% | 项目已完工，审计结算金额299.820373万元。 | 平罗县农业农村局 城关镇人民政府
6 | 养殖业基地 | 宝丰镇镇关村壮大村集体经济建设项目 | 新建 | 维修改造现有羊舍10栋、新建消毒池1座、新建大门1座、更换室内门2个，配套其他附属设施。 | 镇关村 | 100 | 100 | 70 | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 平罗县农业农村局 宝丰镇镇关村村民委员会
7 | 养殖业基地 | 渠口乡六中村、永光村壮大村集体经济建设项目 | 新建 | 新建鸽舍9座，建筑面积6525平方米，建设功能用房60平方米，混凝土硬化路684平方米，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 六中村 | 223 | 200 | 170 | 170 | 0 | 30 | 0 | 200 | 100% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 平罗县农业农村局 渠口乡人民政府
8 | 种植业基地 | 黄渠桥镇西润村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建日光温室7座，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 五星村 | 208.67 | 200 | 170 | 170 | 0 | 30 | 0 | 200 | 100% | 项目已完工，审计结算金额1957304.74元。 | 黄渠桥镇人民政府
9 | 种植业基地 | 平罗县日光温室建设项目（一期） | 新建 | 新建多功能日光温室 15 座（含连廊），配套消毒防疫等主要设备，室内外配套供水、供电、道路等基础设施。 | 城关镇 | 2938.61 | 2094.5 | 2094.5 | 2094.5 | 0 | 0 | 0 | 2032.0206 | 97.02% | 已完成15座日光温室，地基，钢架搭建、暖气安装、覆膜及零件安装，正在进行清水、肥水管道、电路安装。 | 平罗县农业农村局
10 | 种植业基地 | 平罗县日光温室建设项目（二期） | 新建 | 新建种植连栋温室21栋（含连廊） | 城关镇 | 4700 | 1493 | 223 | 223 | 0 | 1270 | 0 | 1493 | 100% | 已完成混凝土基础浇筑，正在进行钢结构搭建 | 平罗县农业农村局
11 | 配套基础设施项目 | 红崖子乡红翔新村经果林设施配套项目 | 新建 | 红翔新村经果林配套建设灌溉管网、管护围栏等。 | 红翔新村 | 32.58 | 28.2194 | 28.2194 | 28.2194 | 0 | 0 | 0 | 27.3812 | 97.03% | 项目已完工，审计结算价279337.93元。 | 红崖子乡人民政府
12 | 种植业基地 | 平罗县宝丰镇宝丰村温室建设四期项目 | 新建 | 新建日光温室大棚4栋，实施室外场地硬化、阳光带与沟道整治，并配套建设排盐碱工程、阳光地排水管网及室外给排水、电力、围栏等基础设施。 | 宝丰村 | 377 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 329.8 | 97% | 项目已完工，正在开展审计结算。
13 | 种植业、养殖业基地 | 通伏乡兴林村盐碱地种养循环高值化利用项目 | 新建 | 新建日光温室4座，蚯蚓粪加工车间1座，露地蚯蚓蔬菜养殖92亩，配套水电设施和小型机械。 | 兴林村 | 350 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 305.55 | 97% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 通伏乡人民政府
14 | 配套设施 项目 | 姚伏镇北营子村、沈渠村壮大村集体经济建设项目基础设施配套工程 | 新建 | 换填砂夹石及降水。 | 沈渠村 | 45 | 38.776 | 0 | 0 | 0 | 38.776 | 0 | 37.6242 | 97.03% | 项目已完工，审计结算金额383960.5元 | 姚伏镇人民政府
15 | 产业园（区） | 灵沙乡肉牛养殖园区功能用房建设项目 | 新建 | 建筑工程：新建功能用房1栋，新建门卫室1间，新建消毒室1间。 室外基础服务配套工程：场地、道路硬化5210.89平方米，新建大门3座，新修围墙、消毒通道等；安装路灯14盏；采购实验用冰箱、冰柜、显微镜等检验检疫办公设备。 | 灵沙村 | 789.03 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 100% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 灵沙乡人民政府
16 | 种植业基地 | 闽籍企业（盛如意菌草（宁夏）科技发展有限公司）发展补助项目 | 新建 | 更新菌种实验室配套设备,配套建设冷链仓储中心1座,改造全厂电力,完善2024年建成的8座大棚的配套设施（包含智能环境控制系统、集成温湿度传感器、CO₂监测仪、喷淋设施、灯光设施等） | 宝丰镇宝丰村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 已完成2025年闽宁协作资金补助工作。
17 | 种植业基地 | 姚伏镇姚伏村日光温室建设项目 | 新建 | 新建日光温室13座，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 姚伏村 | 383.77 | 248.4753 | 248.4753 | 0 | 248.4753 | 0 | 0 | 248.4753 | 100% | 已完成13座日光温室基础施工
（二）加工流通项目（5个） | [5 empty] | 1804.59 | 1167 | 1107 | 1107 | 0 | 60 | 0 | 1145.5185 | 98.16%
18 | 加工业 | 灵沙乡统一村壮大村集体经济建设项目 | 新建 | 新建钢结构生产车间506平方米，现有生产车间消防改造725平方米，购置缝纫机30台，混凝土硬化等。 | 统一村 | 220 | 200 | 170 | 170 | 0 | 30 | 0 | 200 | 100% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 平罗县农业农村局 灵沙乡人民政府
19 | 加工业 | 红崖子乡王家沟村农产品仓储分拣中心建设项目 | 新建 | 新建仓储分拣车间1座，管理用房1座等。 | 王家沟村 | 160 | 100 | 70 | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100% | 项目已完工，审计结算价1029803.95元 | 红崖子乡人民政府
20 | 加工业 | 陶乐镇庙庙湖村通风保鲜库建设项目 | 新建 | 在庙庙湖村现代农业示范园区新建门式钢架通风库1座，配套场地硬化、给排水、室内外电气等设施。 | 庙庙湖村 | 735.71 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 644 | 97.58% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 陶乐镇人民政府
21 | 配套设施项目 | 石嘴山市菌草产业融合发展示范园项目（二期） | 新建 | 新建物流运输场地、管理用房，配套室外电力设施、室外给排水、过路管涵等。 | 宝丰村 | 200 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 179.5185 | 97.04% | 项目已完工，审计结算金额为1830482.75元， | 宝丰镇人民政府
22 | 加工业 | 平罗县姚伏镇许家桥村粮食加工仓储建设项目 | 续建 | 完善2024年平罗县姚伏镇许家桥村粮食加工仓储建设项目，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 高路村 | 488.88 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100% | 项目已完工，审计结算金额4384588.91元。 | 姚伏镇人民政府
（三）金融保险配套项目（1个） | [6 empty] | 172.4791 | 172.4791 | 172.4791 | 0 | 0 | 0 | 172.4791 | 100%
23 | 小额贷款贴息 | 小额信贷贴息 | 新建 | 对脱贫户、监测对象发展产业所贷的小额信贷进行贴息。 | 平罗县 | 210 | 172.4791 | 172.4791 | 172.4791 | 0 | 0 | 0 | 172.4791 | 100% | 已完成2025年小额信贷贴息补助工作。 | 平罗县乡村振兴服务中心
二 | 就业项目（5个） | [5 empty] | 1106.179 | 844.955 | 647.6363 | 197.3187 | 261.224 | 0 | 1106.179 | 100%
（一）就业（4个） | [6 empty] | 540.5936 | 279.3696 | 187.6363 | 91.7333 | 261.224 | 0 | 540.5936 | 100%
24 | 务工补助 | 就业务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 对2025年外出务工脱贫人口（含监测对象）给予一次性交通补贴资金。 | 平罗县 | 30 | 82.0549 | 77.0549 | 53.0349 | 24.02 | 5 | 0 | 82.0549 | 100% | 已完成2025年一次性交通补贴发放工作。 | 平罗县乡村振兴服务中心
25 | 就业 | 帮扶车间就业补助项目 | 新建 | 对吸纳脱贫户、监测户的帮扶车间及在帮扶车间就业的脱贫人口、监测对象给予补助。 | 平罗县 | 100 | 94.1387 | 94.1387 | 94.1387 | 0 | 0 | 0 | 94.1387 | 100% | 已完成2025年帮扶车间就业补助发放工作。 | 平罗县乡村振兴服务中心
26 | 人才培训 技能培训 | 乡村振兴人才及实用技术培训项目 | 新建 | 由县委组织部组织对“两个带头人”、驻村帮扶干部进行培训；由乡村振兴部门对脱贫户和监测对象进行劳动技能及实用技能培训。 | 平罗县 | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | 已完成2025年实用技术培训工作。 | 平罗县乡村振兴服务中心
27 | 就业 | 就业补贴项目 | 新建 | 对稳定务工6个月以上脱贫人口给予补贴。 | 平罗县 | 200 | 324.4 | 68.176 | 0.46265 | 67.7133 | 256.224 | 0 | 324.4 | 100% | 已完成2025年就业补贴资金发放工作。 | 平罗县乡村振兴服务中心
（二）公益性岗位(1个) | [6 empty] | 565.5854 | 565.5854 | 460 | 105.5854 | 0 | 0 | 565.5854 | 100%
28 | 公益性岗位 | 乡村振兴公益性岗位补助项目 | 新建 | 用于发放2025年（脱贫户、监测对象）乡村振兴公益性岗位200人左右补助资金。 | 平罗县 | 460 | 565.5854 | 565.5854 | 460 | 105.5854 | 0 | 0 | 565.5854 | 100% | 已完成2025年乡村公益性岗位补助资金发放工作。 | 平罗县乡村振兴服务中心
三 | 乡村建设行动（8个） | [5 empty] | 2532.5143 | 2532.5143 | 2043.3083 | 489.2059 | 0 | 0 | 2493.9587 | 98.48%
（一）农村基础设施（8个） | [6 empty] | 2532.5143 | 2532.5143 | 2043.3083 | 489.2059 | 0 | 0 | 2493.9587 | 98.48%
29 | 小型农田水利设施建设 | 平罗县通伏乡2025年农田水利建设以工代赈项目 | 改建 | 砌护支渠2.76千米，斗渠3.75千米，农渠17.37千米，翻建各类渠道配套建筑物及其他附属设施等。 | 团结村 | 510 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 100% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 通伏乡人民政府
30 | 小型农田水利设施建设 | 平罗县高庄乡高三渠渠道砌护2025年以工代赈项目 | 改建 | 对高三支渠全段进行翻建，灌溉面积5978亩，共砌护渠道长8072米，配套建筑物78座。 | 高庄乡 | 506.68 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 100% | 项目已完工，审计结算金额378.58万元。 | 高庄乡人民政府
31 | 农村基础设施 | 城关镇农村人饮安全饮水保障工程（二期） | 改扩建 | 更换、完善二闸村、三闸村、老户村、沿河村、头闸村供水管1.7万余米，入户管9.2万余米，安装远传智能水表889套，新建联户水表井124座，配套控制阀井等。 | 老户村 沿河村 二闸村 三闸村 头闸村 | 542.44 | 502.5782 | 502.5782 | 500 | 2.5782 | 0 | 0 | 487.7227 | 97.04% | 项目已完工，审计结算金额5034844.51元。 | 城关镇人民政府
32 | 农村基础设施 | 陶乐镇庙庙湖村八区污水管网维修改造项目 | 新建 | 拆除并新建污水等管道400米、检查井121座、化粪池1座，新建降水井50座，拆除及恢复混凝土道路8968平方米。改造2条乡村支路、巷路等。 | 庙庙湖村 | 610.52 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 535 | 97.27% | 项目已完工，审计结算金额5470474.61元。 | 陶乐镇人民政府
33 | 小型农田水利设施建设 | 平罗县渠口乡交济村交济渠渠道砌护改造2025年以工代赈示范项目 | 新建 | 砌护渠道6.71千米，渠道沿线配套建筑物90座。 | 交济村 | 503 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 358 | 99.44% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 渠口乡人民政府
34 | 农村基础设施 | 移民村基础设施短板补齐项目 | 新建 | 在3个移民村安装路灯，对庙庙湖村四组及村部前涝点进行整治，在庙庙湖村建设蓄水池1座，对润丰源牛场道路进行硬化。 | 陶乐镇、红崖子乡 | 363.63 | 330 | 330 | 238.9916 | 91.0084 | 0 | 0 | 323.3 | 97.97% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 平罗县农业农村局
35 | 小型农田水利设施建设 | 平罗县通伏乡四官渠渠道砌护项目 | 续建 | 砌护渠道4.04千米，建设节制闸38座、支渠桥3座、农口22座、生产桥4座等。 | 通伏乡通伏村、永华村等 | 504.66 | 0.4083 | 0.4083 | 0.4083 | 0 | 0 | 0 | 0.4083 | 100% | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 通伏乡人民政府
36 | 农村基础设施 | 黄渠桥镇四渠村巷道排水管道及道路硬化项目 | 新建 | 巷道排水：铺设排水管1129m，新建雨水口82座、化粪池4座，安装检查井46座、排出口3个，污水支管改造57户。道路硬化：拆除硬化沥青混凝土路面5200㎡，修补原有人行道面包砖硬化1450㎡，安装道牙550m,更换树框 121套，维修安装太阳能路灯 98套。渠道砌护及建筑物：更换桥板3处,砌护农渠 2100m，新建节制闸4座、生产桥涵3座、畦田口95座。 | 四渠村 | 262.81 | 49.5277 | 49.5277 | 13.9084 | 35.6193 | 0 | 0 | 49.5277 | 100% | 已完成排水管道铺设及道路硬化工作。 | 黄渠桥镇人民政府
四 | 巩固三保障成果项目（1个） | [5 empty] | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 100%
（一）教育（1个） | [6 empty] | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 100%
37 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | “雨露计划”补助 | 新建 | 对脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生开展职业教育补贴，项目按照春季和秋季两学期进行补助。 | 平罗县 | 300 | 257.4 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 100% | 已完成2025年“雨露计划”补助发放。 | 平罗县乡村振兴服务中心
五 | 易地搬迁后扶(1个） | [5 empty] | 157.6079 | 157.6079 | 157.6079 | 0 | 0 | 0 | 153.0776 | 97.13%
（一）异地搬迁后扶（1个） | [6 empty] | 157.6079 | 157.6079 | 157.6079 | 0 | 0 | 0 | 153.0776 | 97.13%
38 | 易地搬迁后扶 | 城关镇太西社区提升项目 | 改建 | 拆除原有瓦屋面及防水层3800平方米，新做屋面卷材防水3800平方米。路面破除及恢复850平方米，敷设管道292米，安装检查井8座、单箅雨水口14座及其他配套附属设施。 | 太西社区 | 181.94 | 157.6079 | 157.6079 | 157.6079 |  |  |  | 153.0776 | 97.13% | 项目已完工，审计结算价1576079.17元。 | 城关镇人民政府