## 2023年谋划项目表
附件：
平罗县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴拟入库（第二批）项目表
单位：万元
序号 | 项目状态（计划、储备） | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容 | 建设期限 | 项目总投资 | 存在问题（土地需要调规或者规划手续问题等） | 建设单位 | 责任领导
总计（9个） | [7 empty] | 5633.55
一、产业项目（8个） | [7 empty] | 5133.55
（一）生产项目（4个） | [7 empty] | 2375.46
1 | 计划 | 种殖业基地 | 平罗县渠口乡六羊村现代农业产业园区建设项目 | 新建 | 渠口乡六羊村 | 该项目建设内容包括：建设现代农业产业园区，占地51.17亩，建设11座日光温室，温室总建筑面积15950平方米。具体如下：1.标准尺寸温室（长100米x宽14.5米），建筑面积1450平方米，11栋，建筑面积15950平方米；温棚屋脊处高度4.80米。2.给水外网工程：PE100聚丙烯给水管de110 370米；PE100聚丙烯给水管de63 99米；砖砌给水井1座；涉及给水主管管沟土方422.10立方米；80米深水井1座；新建泵房1座。3.电力外网工程：新建250KVA变压器1座；高压线至变压器电缆架线40米；安装电线杆11个；二级配电箱6个；三级配电箱11个；变压器至低压杆表箱电缆架线360米；低压杆表箱至单体棚控制箱电缆330米；PVC25电缆套管330米；涉及电缆沟土方297立方米。4.道路工程：温棚园区内生产路采用素土硬化，硬化面积为1872平方米；新建2*6米生产桥1座。5.土方工程：场地平整土方4869立方米；温室内种植土换填0.7米，共计7084立方米；土方外运7084立方米。 | 2023.03-2024.06 | 389.59 | 无 | 渠口乡人民政府 | 梁静
2 | 计划 | 种殖业基地 | 平罗县宝丰镇宝丰村2023-2024年菌菇大棚建设项目 | 新建 | 宝丰镇宝丰村 | 新建5座72米*12米轻钢结构大棚，每座大棚配建3米*5米耳房以及水电等基础设施工程 | 2023.4-2024.11 | 165.86 |  | 宝丰镇人民政府 | 王瑞
3 | 储备 | 养殖业基地 | 灵沙乡肉牛养殖园区圈舍建设项目 | 新建 | 灵沙乡灵沙村 | 项目新建牛舍6栋，其中：两栋牛舍长185米，宽14米，高6.9米，单栋牛舍面积2590平方米；四栋牛舍长155米，宽14米，高6.9米，单栋牛舍面积2170平方米，牛舍总建筑面积13860平方米；牛舍两侧设活动场，活动场宽15米，长与牛舍长度一致；建草料棚一座，建筑面积960平方米，长60米，宽16米，建筑高6.6米（室外地面至檐口与屋脊的平均高度）；建混凝土硬化道路5900平方米、路宽均为4米，地面由上至下依次做法均为：200厚C25混凝土面层，300厚砂石垫层，素土夯实、夯实系数大于0.93。砖砌围墙960米、墙高1.8m；铁艺大门5座；配套排水及电气等工程。 | 2023年 | 1450.01 | 无 | 灵沙乡人民政府 | 王轩
4 | 计划 | 种植业基地 | 高庄乡高庄村日光温室建设项目（二期） | 新建 | 高庄乡高庄村 | 项目占地面积32.36亩，计划建设设施温棚8座；修建园区供水、供电等附属配套工程等。 | 2023-2024 | 370 | 无 | 高庄乡人民政府 | 王宗涛
（二）加工流通项目（1个） | [7 empty] | 399.2
5 | 储备 | 加工仓储 | 平罗县姚伏镇高路村粮食加工仓储项目 | 新建 | 姚伏镇高路村1队 | 建设粮食周转库房1座，共计2402.6㎡,新建冷库（含库房）1座，共计790.8㎡；场地混凝土硬化5350㎡。 | 2023年4月-2023 年10月 | 399.2 | 资金缺口较大 | 姚伏镇人民政府 | 张瑞
（三）配套基础设施（2个） | [7 empty] | 1358.89
6 | 储备 | 小型农田水利设施 | 平罗县2022年头闸镇邵家桥、姚伏镇张家墩等村高标准农田建设项目 | 续建 | 头闸镇邵家桥村、渠口乡银星村、姚伏镇张家墩村、北营子村、高荣村 | 主要建设：土地平整 1712 亩。土壤改良面积 7487 亩，包括机深松+增施农家肥、增施农家肥两项措施，其中机深松+增施农家肥 2040 亩，增施农家肥面积 5447 亩。渠道灌溉工程砌护斗渠 、农渠52.96km；翻建各类渠道配套建筑物 166 座，畦田口 3924 座。清淤支沟、斗沟、农沟27.571km，新建斗沟、农沟 3 18.123km；翻建各类沟道建筑物 104 座，改造光伏强排泵站 2 座。暗管排水工程，暗管排水规划 7 个系统，排水总面积 6480 亩，布设集水管9.367km，吸水管 73.406km，检查井 119 座。新建光伏排水泵站 7 座。道路工程布设抗疏力生态田间道（机耕道）2 条，总长 3.390km，路面宽 4.5m。农田林网工程，布设林带总长度 4.315km，种植株数为 2054 株，其中栽植金叶榆 308 株、旱柳 1746 株。 | 2022年10月-2023年5月 | 500.54 | 项目总投资1609.84万元，争取中央财政资金675万元，自治区财政资金359万元，自筹资金75.3万元，县配资金缺口500.54万元。 | 农田建设服务中心 | 黄立峰
7 | 储备 | 小型农田水利设施 | 平罗县 2022 年头闸镇正闸等村、红崖子乡三棵柳村高标 准农田建设项目 | 续建 | 头闸镇正闸村、头闸村、西永惠村、双渠 村和红崖子乡三棵柳村 | 主要建设：平田整地 5225 亩。机械深松翻 18400 亩。灌溉与排水工程：渠道工程。砌护渠道 157.66 公里，配套各类渠系建筑物 397 座，改造畦田口 17785 座。沟道工程。整治支斗农沟 98.81 公里，新开斗沟、农沟 24.23公里，配套各类沟道建筑物 255 座暗管排水工程。实施暗管排水面积 12735 亩，新建 11 座太阳能排泵站；铺设 PE 集水管 12.53 公里，铺设 PE 波纹吸水管 165.21 公里，外包反滤料；新建各类检查井 110座，集水井 11 座。 农田道路工程。铺设碎石生产路 1.11 公里，路面宽 4.0 米，碎石厚0.1 米；新建土质田间路 2.64 公里，路面宽 3.0 米。农田防护工程。栽植河北杨 1250 株，垂柳 1250 株。 | 2022年10月-2023年5月 | 858.35 | 项目总投资3604.35万元，争取中央财政资金1702万元，自治区财政资金905万元，自筹资金139万元，县配资金缺口858.35万元。 | 农田建设服务中心 | 黄立峰
（四）产业服务支撑项目（农业社会化服务等1个） | [7 empty] | 1000
8 | 计划 | 产业服务 | 中国（宁夏）奶产业科技创新孵化中心建设项目 | 新建 | 红崖子乡养殖园区 | 总建筑面积为5280.46m2，建设内容主要包括：孵化中心、生活用房、门房、配套设备及室外附属工程。孵化中心建筑面积4512.1m2，框架结构，地上二层，地下一层，一层层高为5.40m，二层层高5.10m，建筑高度10.8米；生活用房建筑面积739.2m2，框架结构，地上一层，层高为3.8m；门房建筑面积29.16m2，框架结构，地上一层，层高为3.8m；室外附属工程包括道路、停车场、场地硬化、大门、围墙、绿化、室外土方、给排水及消防、雨水、采暖、电气、天然气、通讯管网；实验室仪器设备等。 | 2023年3月-2024 年4月 | 1000 | 资金缺口较大 | 平罗县农业农村局 | 万晓山
二，就业项目（1个） | [7 empty] | 500
（四）公益性岗位（1个） | [7 empty] | 500
9 | 计划 | 公益性岗位 | 乡村振兴公益性岗位补助 | 新建 | 平罗县 | 用于2023年（脱贫户、监测对象）乡村振兴公益性岗位200人左右补助资金。 | 2023年 | 500 | 资金缺口较大 | 乡村振兴服务中心 | 王丽萍