附件1：

渠口乡2021年农村人居环境整治村庄清洁行动“冬季战役”实施方案

为深入贯彻落实中央和自治区、市、县党委农村工作会议精神，按照《平罗县2021年农村人居环境整治村庄清洁行动“冬季战役”实施方案》（平农居办发〔2021〕5号）文件要求，全力推动我乡人居环境治理往深里走、往实里走，切实提升村容村貌，抢抓冬闲有利时机，组织群众大扫除、大清洁，促进乡村“颜值”大变样、面貌大改善，共建生态宜居美丽乡村，现结合我乡实际，制定本方案。

一、工作目标

深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，按照全面推进乡村振兴的要求，持续改善农村人居环境，加快推进农业农村现代化，确保农村人居环境不断优化提升。通过开展农村人居环境村庄清洁行动“冬季战役”工作，实现全乡环境卫生干净整洁，村庄容貌秩序整齐有序，村民环境卫生意识得到加强，常态化长效机制基本建立的整治目标。

二、重点任务

（一）全面开展村庄拆违拆危工作。各村进一步组织开展村庄“治乱、拆违”工作，巩固提升年初开展的农村人居环境整治提升“百日攻坚”专项行动整治成果。

1.深入推进村庄残垣断壁拆除工作。各村对辖区内建筑垃圾和灰土垃圾及时清运或填坑处理，全面拆除、清理公路沿线及村庄可视范围内的残垣断壁、废旧温棚、破旧广告等，各村每周整治不少于5处；引导村民对闲置老旧住宅合理利用，对村庄内残垣断壁开展集中拆除清理，适时对空置出的宅基地进行利用，实现村庄整齐整洁美观。

2.全面开展危房拆除清理工作。按照“危房不住人、住人不危房”的工作目标，开展危房治理和拆除工作，杜绝农户居住危房的现象。实行乡领导包村、包村干部和村干部包户，责任到人，严格按照整治标准，落实整治责任。特别是主干道路两侧严重影响村容村貌的土坯房、土围墙、土圈舍坚决予以拆除，各村每周拆除不少于3户；对已实施危房改造建新不拆旧的进行集中拆除整治，确保村庄建筑错落有致，整齐有序。

（二）常态化推进村庄清洁行动。深入开展爱国卫生运动，以开展环境整治为切入点，全面推进农村人居环境整治工作，切实改善村容村貌。在整治过程当中坚持“全民化”参与，持续健全义务工制、志愿者服务制等管护机制，并将好的经验做法固化为长效机制。

3.全面清理农村生活垃圾。一是以沿黄路、城滨路、301等主干道路两侧、村内巷道、房前屋后死角为重点，深入清理整治柴草杂物、生活垃圾、建筑垃圾等。持续动员群众“收拾屋子、打扫院子、整治村子”，从村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，有效铲除病媒生物滋生环境，从源头预防疾病传播，持续提升村容村貌和环境卫生水平。二是在“户分类、村收集、乡转运、县处理”基础上，社会事务管理办公室组织第三方二泉公司落实好“两次六分、四级联动”垃圾治理模式，各村落实好村民生活垃圾入箱的宣传和监督工作。以建立垃圾分类试点金桥、渠口、分水闸为基础点，逐步实现全乡农村生活垃圾和资源回收利用体系，健全垃圾分类激励引导制，使垃圾分类成为村民的自觉行动。

4.全面清理整治沟渠。以各村坑塘湿地、渠道、排水沟等为重点，逐一排查，逐一清理水面和岸边垃圾，预防黑臭水体产生，恢复水生态。

5.全面清理农业生产废弃物。以畜禽养殖棚圈、田间路旁等为重点，清理农药化肥包装物、废旧农膜、作物秸秆、畜禽粪污、病死畜禽尸体等农业生产废弃物，杜绝农业面源污染。规范村庄畜禽散养行为，粪污日产日清，减少养殖粪污对村庄环境的不利影响。

6.全面清理乱堆乱放。深入清理整治各村辖区“六边”（路边、地边、沟边、村边、田边、林边）环境问题，对“六堆”（粪堆、草堆、柴堆、土堆、煤堆、垃圾堆）进行集中清理清运，消除环境卫生死角，引导群众有序停放车辆和农机具，提升村容村貌形象。

（三）全方位健全长效机制。进一步健全完善各村人居环境整治体制机制，建立网络化治理体系，健全自治、法治、德治相结合的乡村善治体系，确保农村人居环境整治常态长效，实现从一时美向内在美、持续美转变。

7.全面推行环境卫生积分制“互联网+乡村治理”工作。结合“冬季战役”大力推广积分治理制度,通过新时代文明实践站,充分发挥党员干部引领作用，组织志愿者深入村组集中开展捡拾农村生活垃圾、清除沟渠杂物和水面漂浮物、广泛开展宣传教育，引导农民群众主动参与农村人居环境整治。充分利用电子屏、公示栏、微信群等宣传方式和三会一课、主题党日、民主议政日、道德讲堂等阵地形式，宣传好积分超市政策。

8.完善农村生活垃圾治理监督管理体系。社会事务管理办公室和各村加大对二泉公司日常巡查、检查，发现问题明确责任、及时整改。根据二泉公司的日常运营服务情况进行考核，由乡、村两级采取各占比60%和40%的方式每月对二泉公司的服务质量进行考核打分。

9.全面推行街巷长制。借鉴宝丰镇推行街巷长制好经验、好做法，进一步落实网格化管理，由村两委班子、小队长、村民代表或志愿者担任村庄巷长，负责落实“门前三包”，各村保留庄点的常住户“门前三包”于2022年1月底前全部完成上墙。对村庄卫生清洁、乱堆乱放、乱搭乱建等不定期开展巡查检查，劝导农民群众不乱倒垃圾、不乱堆乱放和私搭乱建，做好房前屋后卫生整洁。

（四）组织开展农村人居环境整治工作大宣传行动。各村以“改善农村人居环境，建设生态宜居的美丽乡村”为主题，利用微信、广播、标语等方式，线上线下宣传人居环境整治相关政策和取得成效，增强群众“主人翁”意识和参与人居环境整治的热情和动力。多途径、全方位宣传先进队、先进户，用鲜明导向激励群众，用身边先进引领群众，以“小家美”促“乡村美”。

三、实施步骤

（一）宣传动员阶段。2021年12月15日-2021年12月22日，各村结合实际制定路线图，分步推进，召开动员大会，安排部署“冬季战役”村庄清洁行动，并通过进村入户，深入发动村民积极参与农村人居环境整治。

（二）集中攻坚阶段。2021年12月22日-2022年2月17日，各村按照路线路，组织力量，整合各类资源，发动全民参与，扎实开展农村人居环境整治暨村庄清洁“冬季战役”行动。

（三）考核验收阶段。2022年2月17日-2022年2月19日，由乡农村人居环境整治工作领导小组办公室对各村人居环境整治暨村庄清洁“冬季战役”进行考核验收，并根据考核验收结果进行考核评比。

四、工作要求

1.思想认识要到位。改善农村人居环境，是党中央作出的一项重大决策。改善村庄清洁行动，是改善农村人居环境最基本的任务，是推动乡村振兴战略深入实施的具体行动，是老百姓追求美好生活的心愿所在，各村要统一思想，提高政治站位，高位推动，确保人居环境整治村庄清洁行动“冬季战役”顺利开展。

2.组织领导要到位。落实好包村领导包村、乡干部包队、村干部包户机制，及时督导辖区内工作开展。村党支部书记担任村庄“清洁指挥长”，负责辖区村庄清洁行动冬季战役，确保村庄清洁行动冬季战役有部署、有督促、有检查、有成效。

3.村民主体作用发挥要到位。各村要利用冬闲时机组织举办形式多样、接地气、深入人心的宣传引导活动，充分用好“红黑榜”评比、积分兑换等措施，充分调动群众参与人居环境整治工作的积极性。利用冬季党员轮训开展学习动员，发挥党员模范带头作用，引导农民群众改变不良习惯，让爱干净成为村庄新风尚，让绿色健康理念化风成俗。

4.注重实效整治成效要到位。各村要明确“冬季战役”的重点任务和主攻方向，巩固提升现有成果，从老百姓最关心最现实，最希望解决的问题入手，让老百姓切实感受到农村人居环境整治在行动，乡村振兴在行动。要注重实效、创新工作方法，完善村庄公共环境整治、保洁制度，不断巩固“美丽庭院”示范创建和“收拾屋子、打扫院子、整治村子”成果，确保村庄清洁行动“冬季战役”取得实实在在的成效。